武汉市建设工程招标代理业务操作技术指南

（征求意见稿）

目   次

1 总则	5

2 术语	6

3 基本规定	10

3.1 一般规定	10

3.2 代理委托合同	10

3.3 招标代理服务工作流程	11

3.4 招标代理机构行为规定	12

4 招标准备	14

4.1 一般规定	14

4.2 招标代理项目组	14

4.3 基础资料信息	15

4.4 招标总体策划	17

4.5 招标方案	18

4.6 招标登记	21

5资格预审文件、招标文件	22

5.1 一般规定	22

5.2资格预审文件	23

5.3勘察招标文件	24

5.4设计招标文件	26

5.5施工招标文件	29

5.6施工监理招标文件	35

5.7货物招标文件	37

5.8工程总承包招标文件	39

5.9全过程工程咨询招标文件	42

5.10暂估价招标文件	44

6资格预审	45

6.1一般规定	45

6.2编制资格预审文件	46

6.3发布资格预审公告	46

6.4发放或发售资格预审文件	47

6.5资格预审文件澄清与修改	48

6.6接收资格预审申请文件	49

6.7组织资格审查	50

6.8通知资格预审结果	52

7招标投标	53

7.1一般规定	53

7.2编制招标文件	54

7.3发布招标公告或投标邀请书	54

7.4发售招标文件	57

7.5组织现场踏勘	58

7.6组织召开投标预备会	58

7.7招标文件的澄清或者修改	59

7.8接收投标文件	60

8开标、评标	61

8.1组织开标	61

8.2组织评标	63

9中标	66

9.1评标结果公示	66

9.2协助定标	67

9.3招标投标书面情况报告	67

10后续服务	69

10.1协助签订合同	69

10.2退还投标保证金	70

10.3协助处理其他事项	71

11档案管理	72

12招标代理服务费	73

13评价和改进	75

14招标代理行为管理	77

本指南用词说明	85

引用标准名录	86

条文说明	87

- 1 总则

1.0.1为提高武汉市（简称“本市”）建设工程招标代理行业整体服务水平，加强招标代理行业自律，规范招标代理活动行为，推动本市招标代理服务行业健康发展，特制定本指南。

1.0.2本指南适用于本市依法必须进行招标的建设工程项目，委托招标代理机构从事勘察、设计、施工、监理、与工程有关的重要设备和材料的采购、工程总承包、全过程工程咨询以及暂估价等类型的招标代理活动。

1.0.3除交易平台暂不具备条件等特殊情形外，依法必须招标的工程建设项目实行全流程电子化交易。当采用建设工程电子招标投标时，招标代理活动应遵守电子招标投标活动的相关规定。

1.0.4招标代理活动除应遵守本指南外，尚应符合国家、湖北省现行相关标准的规定。

- 2 术语

2.0.1招标tendering

项目需求人依据法律规定的交易规则，通过市场潜在交易主体的公平竞争，选择满足项目需求的交易主体及其实施方案的交易方式。

2.0.2招标项目tender project

作为依法招标标的的建设工程的勘察、设计、施工、监理、与建设工程有关的重要设备和材料的采购、工程总承包、全过程工程咨询以及暂估价。

2.0.3委托招标 entrustment tendering

招标人委托招标代理机构办理招标事宜的招标组织形式。

2.0.4招标代理委托合同

招标人和招标代理机构签署的，针对招标采购代理业务设立双方民事权利义务关系的合同。

2.0.5招标人 tenderer

依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。

2.0.6招标代理活动 activity of tendering agency

受招标人委托,由社会中介组织负责开展的招标相关服务活动。

2.0.7招标代理机构 tendering ageney

依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。

2.0.8招标代理项目负责人 principal of tendering agency

由招标代理机构授权，具有相应专业水平和招标项目经验，主持招标代理项目组工作，负责履行建设工程招标代理委托合同的代表。

2.0.9招标代理项目组 project team of tendering agency

为履行项目招标代理委托合同，根据招标项目需要，招标代理机构指派一定数量的招标代理专业人员，负责提供招标代理服务的团队或组织机构。

2.0.10招标代理专业人员professionals of tendering agency

具有相应专业水平和技术能力，根据招标代理项目组职责分工和项目负责人指令，负责或协助实施招标代理活动中某一方面或内容的专业技术人员。

2.0.11招标类型types of tender

本指南所称的招标类型，特指勘察招标、设计招标、施工招标、施工监理招标、与建设工程有关的货物招标、工程总承包、全过程工程咨询以及暂估价招标等类型。

2.0.12招标策划general tender strategyand planning

招标策划包括招标总体策划、招标方案。招标总体策划是指招标代理机构对建设周期长的大型建设工程的全过程招标相关事项，依据建设目标进行分析、梳理和策划，所编制全局性的招标管理指导规划。招标方案是指针对某次特定的招标所进行的具体实施计划和工作安排。

2.0.13招标文件 tendering documents

依据招标特点和实际需要编制的，说明招标项目技术要求、报价要求、评分标准和方法以及合同条款等内容的要约邀请文件。

2.0.14投标人bidder

投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

2.0.15投标文件 bidding documents

投标人依据招标文件要求编制的、对招标文件要求和条件作出响应的，并在投标截止时间前递交的要约文件。

2.0.16资格审查方式methods of qualification

对潜在投标人的资格审查分为资格预审和资格后审。

2.0.17投标有效期 bidding validity

招标文件载明的从投标截止之日算起投标文件应当保持有效的期限。

2.0.18投标保证金bidding bond

投标人按照招标文件规定的形式和金额向招标人递交的，约束投标人在投标有效期内履行其投标义务的担保。

2.0.19最高投标限价 price-fixing bidding

招标人根据招标文件规定的招标范围，结合有关规定、投资计划、市场要素价格水平以及合理可行的技术经济实施方案，通过科学测算并在招标文件中公布的可以接受的最高投标价格或最高投标价格的计算方法。

2.0.20标底 pre-tender estimate

招标人或者招标人委托的中介机构根据招标项目实际需求以及招标文件约定条件测算编制的招标项目预期参考价格。

2.0.21暂估价 provisional estimate

招标时不能确定价格而由招标人在招标文件中暂时估定的工程、货物和服务的金额。

2.0.22履约保证金 performance bond

中标人按照招标文件规定的形式和金额向招标人递交的，约束中标人履行其合同义务的担保。

2.0.23评标报告tender assessment report

评标委员会完成评标并由评标委员会评审成员签字后，向招标人提交的关于评标情况的书面报告。

2.0.24招投标情况书面报告 report for tender procedure

依法必须招标的工程确定中标人后，以招标人名义按规定的期限向建设行政管理部门提交的关于招标投标情况的书面报告。

2.0.25招标投标负面清单 negative list for tender and bidding

以清单形式公布的各方交易主体在招投标活动中应遵照执行的法律、法规、规章等禁止性条款。

2.0.26招标代理机构信用评价tendering ageney credit assessment

由本市信用评价体系计分得出的建设工程招标代理机构的信用评价，并在武汉市公共资源交易代理机构信用评价系统公布。

2.0.27招标代理服务费service charge of tendering agency

招标代理机构接受招标人委托，提供招标代理服务应获得的酬金。

2.0.28电子招标投标tendering and bidding of electronic

依托电子招标投标系统，以数据电文形式完成的全部或者部分招标投标交易、公共服务和行政监督活动的过程。

- 3 基本规定

- 3.1 一般规定

3.1.1招标代理机构应建立组织机构和规章制度,配备专业技术人员和满足招标代理服务需求的场所和服务设施。

3.1.2招标代理机构应坚持依法执业、诚信履约、严格保密、利益回避和有序竞争原则。

3.1.3招标代理活动应当始终遵循公平、公开、公正和诚实信用的原则。

3.1.4招标代理从业人员坚持诚信守法、客观公正、专业科学、经济高效的行为准则，自觉遵守招投标法律法规、政策和职业道德规范，按照合同约定要求提供专业服务。

- 3.2 代理委托合同

3.2.1招标代理机构开展招标代理活动前，应与招标人签订书面建设工程招标代理委托合同(简称“代理委托合同”)，在代理委托合同约定范围内以招标人名义依法办理相关招标事宜。

3.2.2代理委托合同应明确以下主要内容：

1招标人、招标代理机构的名称、地址以及联系方式；

2委托招标范围概况；

3委托招标代理期限；

4委托招标代理服务内容、范围以及具体工作界限；

5双方权利与义务；

6招标代理服务费用和支付时间、方式；

7委托合同生效、变更、终止；

8保密要求；

9违约责任；

10争议解决；

11其他事项；

3.2.3招标代理机构在代理委托合同中，应认真界定委托建设工程招标项目代理服务的内容范围，及具体工作界限，并根据建设项目招标代理复杂程度、招标代理服务质量与专业深度、以及招标代理服务成本投入等因素，与招标人协商确定招标代理服务费。

- 3.3 招标代理服务工作流程

3.3.1 建设工程招标项目实行全过程代理服务，招标代理服务工作分为以下阶段：

1招标准备，包括组建招标代理项目组、收集基础资料信息、招标策划、制定招标方案、招标登记、编制资格预审文件（如需）、编制招标文件（施工项目编制工程量清单、标的、最高投标限价，如需）等工作事项。

2招标（资格预审，如需），包括发布资格预审公告（如需）、发出资格预审文件（如需）、资格预审、招标公告或者投标邀请书、发出或者出售招标文件、踏勘现场、答疑（含澄清或者修改）等工作事项。

3开标、评标、中标，包括接收投标文件、开标，组建评标委员会，评标（含投标澄清、说明），评标结果公示，中标结果公告、发出中标通知书等工作事项。

4签订合同及后续服务，包括协助签订合同（含合同谈判），退还投标保证金，编制招标投标情况报告等工作事项。

5档案资料管理，包括招投标资料收集整理，招投标档案移交招标人等工作事项。

3.3.2以资格后审方式实行公开招标或者邀请招标的项目，招标代理业务范围不包括资格预审。

- 3.4 招标代理机构行为规定

3.4.1招标代理机构应严格遵守国家、省、本市、行业的招标投标法律、法规的相关规定，执行国家、省、本市、行业的标准和规范，在招标人的委托范围内开展招标代理业务，维护国家利益、社会公共利益和招标投标当事人的合法权益。

3.4.2招标代理机构在开展代理服务中，应认真履行招标代理合同规定的义务，及时向招标人报告工作进展，代理行为应获得招标人的审核和确认，对其服务质量和服务成果承担责任，勤勉认真、廉洁自律、恪守职业道德，自觉维护招标代理行业形象。

3.4.3招标代理机构应对招标代理活动中涉及的国家秘密、商业和技术秘密，以及其他依据法律、法规要求或招标代理合同约定应当保密的事项，采取措施，严格保密。

3.4.4招标代理机构不得在所代理的建设工程招标项目中投标或者代理投标，不得为所代理的招标项目的投标人提供咨询，不得与所代理招标项目的投标人有隶属或者利害关系。

3.4.5招标代理机构应重视专业能力提升，包括专业人才队伍成长和专家资源库建设，完善招标代理所需的配套服务设施和场所环境，加强电子招投标信息化建设，积极推动信息积累和运用，保证招标代理活动的服务质量，提升招标代理活动的服务效率。

3.4.6招标代理机构应健全档案管理制度，对招投标活动中的相关文件和资料及时收集、整理并保存，保存期限不低于国家规定，档案借阅、归还、销毁应有记录。

3.4.7招标代理机构应自觉规范市场行为，不得以弄虚作假或作出违法违规的承诺等不正当手段承揽招标代理活动，不得发生诋毁、贬低同业的行为，不得提出与代理服务成本和市场价格水平明显不符的过低报价。

3.4.8招标代理机构应接受相关建设行政管理部门或其委托的招标投标监管机构依法实施的监督管理，自觉维护本市建筑市场秩序。

- 4 招标准备

- 4.1 一般规定

4.1.1本阶段包括组建招标代理项目组、收集基础资料信息、招标策划、制定招标方案、编制资格预审文件（如需）、编制招标文件（施工项目编制工程量清单、标的、最高投标限价，如需）、进行招标登记等工作事项。

4.1.2招标代理机构应充分熟悉工程的建设意图、投资规模、资金来源、技术特征、环境条件等基础资料和相关信息，针对建设工程特点进行详尽的招标准备。

4.1.3对技术复杂、专业性强的招标项目，招标代理机构应对技术特点、工艺流程、设备性能等方面作相应深度了解。

4.1.4招标代理机构应落实招标基本条件，督促招标人完善招标项目前期手续，使招标项目具备法律、法规规定的招标条件。

4.1.5招标代理机构应对招标代理服务的风险进行分析、预评

估,并采取有效防范措施。

4.1.6根据招标代理活动实际进展情况，招标代理机构应结合招标工程的内、外部主要条件变化，动态调整招标策划相关内容。

- 4.2 招标代理项目组

4.2.1承接招标项目后，招标代理机构应根据项目特点、技术经济需求、招标人要求等，组建由项目负责人、专业经济技术人员以及其他人员组成的招标代理项目组。

4.2.2招标代理项目组实行项目负责人责任制，组成人员按照职责分工，配合项目负责人实施招标代理服务相关工作。

4.2.3招标代理项目组人员应熟悉招标投标相关领域的法律、法规以及本市招标投标活动流程，掌握本市公共资源交易平台招标投标电子交易系统操作技能，熟悉招标工程相关专业知识和合同。

4.2.4在招标代理服务期限内，招标代理项目组的关键成员应当保持固定。由于特殊原因，招标代理机构需更换关键成员的，应获得招标人的书面同意。

4.2.5招标代理项目组的任何成员无法胜任本职工作或者违反职业道德的，招标代理机构应及时撤换该人员。

- 4.3 基础资料信息

4.3.1招标代理机构应充分了解招标人基本情况以及建设工程招标相关事项，及时收集与招标工程有关的基础资料信息，内容应符合下列要求:

1前期资料，如审批、核准或备案的立项批复资料、招标内容核准意见、土地规划或工程规划许可等；

2技术经济资料，如投资性质和规模、工程特征、技术经济设计方案，工程自然条件、周边环境等；

3所需资金来源和落实情况；

4招标人建设要求，如建设意图和目标、标段/标包划分、项目完成期限(含关键节点信息)、合同关键条款以及招标人对实施招标投标活动的相关管理规定等。

5适用的法律法规，部门规章、行政规范性文件，行业技术标准、规范和规程，以及本市招标文件的标准文本或其他参考性资料。

6 招标人负责管理招标工作的职能部门和具有行政监督职责的建设行政主管部门。

4.3.2基础资料信息收集除应符合本指南第4.3.1条规定外，依据招标类型应补充相关基础资料信息，应符合以下要求：

1勘察招标

（1）工程建设地点、规划控制条件和用地红线图；

（2）工程选址意见书、土地出让合同或者归属证明；

（3）工程建设场地地形图；

（4）工程勘察技术要求；

（5）其他专业技术文件等。

2设计招标

（1）工程建设地点、规划控制条件和用地红线图；

（2）工程选址意见书或者土地出让合同或者规划设计要求或经批准的控制性详细规划或者修建性详细规划；

（3）工程建设场地地形图；

（4）工程设计任务书；

（5）投资控制要求；

（6）其他专业技术文件等。

3施工招标

（1）经批准的施工设计文件和图纸以及对应施工预算（施工图审查合格意见书（如需））；

（2）工程建设场地的地质资料以及现场环境、施工条件。

（3）其他专业技术文件等。

4施工监理招标

（1）经批准的施工设计文件和图纸以及对应施工预算；

（2）工程建设场地的地质资料以及现场环境、施工条件。

（3）其他专业技术文件等。

5货物（重要设备、材料）招标

（1）技术规格标准和使用质量要求；

（2）供货时间、数量批次、运输、保存、检验、安装、试机及验收等要求；

（3）其他专业技术文件等。

6工程总承包、全过程工程咨询、暂估价招标

应按照本指南4.3.2条相应内容的规定采用。

- 4.4 招标总体策划

4.4.1对于建设工程的全过程委托招标，招标代理机构应依据建设要求，为实现项目招标的目标，对整体招标相关事项进行分析、梳理和策划，编制书面的招标总体策划，提交招标人审核批注后，作为实施招标代理服务的依据。

4.4.2招标总体策划可在工程前期准备阶段编制，宜与工程建设整体实施方案同步编制。

4.4.3编制招标总体策划的程序宜符合下列要求：

1整理、研究与招标工程有关的基础资料信息。

2与招标人进行内部沟通，并开展外部市场调查。

3分析招标需求，确定招标重点、任务和目标。

4明确招标投标活动的具体实施方法和路径。

5分析招标投标活动可能存在风险和问题。

6落实招标投标活动的各类资源及保障措施。

4.4.4招标代理机构应依据与工程有关的基础资料信息，以及经批准的招标总体策划，针对具体招标投标活动及时策划招标方案。

- 4.5 招标方案

4.5.1招标代理机构应按照招标代理委托合同约定编制书面招标方案。招标方案可针对某次特定的招标进行策划，也可将相同或相似类型的招标合并策划。

4.5.2招标方案的内容应符合下列要求：

1工程概况。

2招标代理工作范围、内容。

3适用的法律、法规、规章和规范性文件。

4招标代理项目组的组织架构和人员配备情况。

5招标投标活动全过程的流程和具体工作。

6招标工作周期、进度计划、各方分工。

7项目风险分析及应对措施。

8招标人需配合的有关工作。

9其他需说明事项。

4.5.3招标代理机构应针对本指南第4.5.2条第5款的内容，提出具有可操作性的详细建议，包括招标方式、招标范围和标段/标包划分方案、招标要求、合同条件、资格预审(如有)、评标委员会(或资格审查委员会)的组建、评标标准和方法等内容。

4.5.4招标代理机构在编制方案时，应设置符合项目实际需求和市场竞争特点的投标人要求。

4.5.5勘察、设计、施工监理以及全过程工程咨询服务的招标方案应符合下列要求：

1标段划分应依据专业技术特点的要求合理确定，不宜细分。确需细分标段，标段数量不多于招标项目的施工招标的标段数量，不得利用划分标段限制或者排斥潜在投标人。依法必须进行招标的项目的招标人不得利用划分标段规避招标。

2勘察、设计招标应确认用地范围和建设总平面布置的相符性，明确招标阶段、招标类型、技术响应文件深度要求及成果要求，进度应符合工程整体进度要求，不得任意压缩；施工监理招标应明确质量、进度、安全、合同及组织协调管理的特殊要求；全过程工程咨询服务应明确委托咨询服务内容，咨询服务人员配备和咨询费用的计取方式。

3投标报价应要求投标人结合市场自主报价，明确其计费标准和依据。

4评标标准应避免投标报价作为决定性评审因素。

5设计招标应建议相关的合理补偿标准。

4.5.6施工招标方案应符合下列要求：

1施工标段应依据工程建设规模、资金来源、生产效益、工期、质量、工程造价、设计条件、现场条件、专业特点等因素合理划分，并充分考虑相关专业工程的衔接与配合，以及工程建设现场管理的实际需要。

2发包模式应依据设计文件深度、技术复杂程度以及建设周期要求等合理确定，禁止违法发包。

3明确招标范围，以及属于后续另行招标内容(如暂估价等)；拟采用总承包与专业分包模式的，应清晰界定总承包与专业分包界面，不得造成工作内容重叠或遗漏。

4计价模式应根据投资性质、工程特点等合理选用，且应符合下列规定:

（1）使用国有资金投资的建设工程，必须采用现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500(简称“计价规范”)进行工程量清单计价;

（2）非国有资金投资的建设工程宜采用计价规范，也可采用本市、行业建设行政管理部门发布的相关计价定额，或者招标人认可的其他计价方式。

5合同形式应根据设计文件深度、风险分摊、发包方式以及招标人内部管理要求等因素综合考虑，宜采用建设行政主管部门推荐的合同示范文本。

6材料、设备等供应方式应明确以承包人采购为主要方式。

4.5.7货物招标方案应符合下列要求：

1招标方式、招标范围及标包划分，应结合行业标准及技术要求合理确定，不应造成供货界面不清。

2投标人资格，包括业绩、资质、财务状况等，应在收集同类型货物历史招标数据、分析市场供给信息，可能涉及允许维护、升级更新、备品备件、耗材等后续事项，并对潜在投标人做竟争性分析后合理设置。

3货物质量、标准应满足设计及成本控制要求；供货期应满足施工要求。

4合同条件包括报价方式等，应考虑标的、交货条件、备品备件、伴随服务、供货方式等因素综合确定。

4.5.8暂估价招标方案应根据暂估价类型，除应按本指南第4.5.1-4.5.6条规定采用外，还应符合下列要求：

1应根据工程特点和招标内容，合理选择招标主体，分别由招标人，或者施工总承包人，或者招标人与施工总承包人共同等作为暂估价招标人。

2招标时机、批次应根据施工总承包进度合理安排，满足施工总承包进度要求和施工顺序。

3工期、质量、付款、结算及保修等内容应结合施工总承包合同相应条款合理确定。

- 4.6 招标登记

4.6.1 招标代理机构应确认建设工程符合国家和本市、行业的法律、法规规定的招标条件，并收集完整相关文件、资料和证明。

4.6.2招标代理机构应按照有关规定，及时、准确完成办理网上招标登记。

- 5资格预审文件、招标文件

- 5.1 一般规定

5.1.1招标代理机构应使用本市政府有关部门发布适用于电子招标投标的资格预审文件标准文本、招标文件标准文本。

5.1.2资格预审文件、招标文件的编制应关注以下因素：

1资格预审文件、招标文件应当符合现行法律法规要求，不得存在不公平、不公正的条款，避免出现招投标活动少于法定时限，避免出现设定与招标项目具体特点和实际需要不相适应的资格要求、评分标准、中标条件以排斥、歧视潜在投标人等问题。

2资格预审文件、招标文件内容应当完整，文字应当严谨、规范，避免出现文件前后不一致、条款存在歧义或者重大漏洞等情形，损害招投标当事人的利益。

3招标代理机构应当充分了解和动态掌握招标项目的市场竞争情况，针对项目实际特点，在保证充分竞争以及科学择优的基础上，拟定资格要求、评分标准、中标条件等要求。

5.1.3当招标人要求投标人提交投标保证金时，招标代理机构应在招标文件中明确投标保证金的金额及递交方式。鼓励以保函等非现金形式缴纳投标保证金，政府采购工程招投标项目应免收投标保证金。

5.1.4招标代理机构应根据项目特点、技术特征和招标人需求，选择经评审的最低投标价法、综合评估法或者法律法规允许其他评标办法。

5.1.5招标代理机构应选择适合招标项目技术特征和风险划分原则的合同文本。国家有合同示范文本时应优先使用。

5.1.6在编制资格预审文件、招标文件过程中，招标代理机构应当与招标人就编制内容进行充分讨论和沟通，对于关键问题、意见和结论真实记录。

招标代理机构编制的资格预审文件、招标文件应经招标人审核确认，未经招标人许可，不应擅自修改或发放。

5.1.7招标代理机构发现招标人提出的要求违反国家现行法律法规规定，或者存在歧视或者排斥性条款，或在与委托招标项目特点明显不符或与项目实际需要不相适应等情况，应及时告知招标人，招标人拒绝接受的，招标代理机构应当保留相关记录。

5.1.8资格预审文件、招标文件、澄清与修改文件如需履行备案手续的，招标代理机构应在资格预审公告或招标公告发布前，协助招标人办理资格预审文件、招标文件、澄清与修改文件备案。

- 5.2资格预审文件

5.2.1采用资格预审方式确定潜在投标人的，招标代理机构应编制资格预审文件。

5.2.2资格预审文件应以招标人提供的相关基础资料和信息为依据，根据招标项目特点和实际需要，合理设置资格审查因素、审查程序和审查标准。

5.2.3资格预审文件应包括下列内容：

1资格预审公告；

2申请人须知；

3资格审查办法；

4资格预审申请文件格式；

5招标项目建设概况。

5.2.4招标代理机构应根据法律法规、规章、规范性文件规定以及项目实际需要，选择合适的资格预审方法，包括合格制和评审制。

1当采用合格制时，凡符合资格预审文件设定的资格审查合格标准的申请人，均应通过资格预审；

2当采用评审制时，根据资格预审文件设定的审查办法，对资格预审申请文件进行量化打分，将申请人按得分从高到低的顺序排序后，选取资格预审文件规定数量的潜在投标人准予投标。

5.2.5招标代理机构应用醒目的方式标明资格预审文件规定的实质性要求和条件，不应歧视或排斥潜在投标人。

- 5.3勘察招标文件

5.3.1 招标代理机构应合理确定初步勘察(简称“初勘”)或详细勘察(简称“详勘”)招标阶段。

5.3.2勘察招标文件除应符合本指南第5.1节的规定外，需重点载明或提供的内容应符合下列要求：

1勘察方案编制深度及成果技术要求，包括编制依据和原则；收集的地质资料及类似场地资料；勘察点孔深、孔距的布置，采用的勘探测试手段与方法，勘察工作的目的及所需解决的技术问题，勘探孔测试点平面布置及拟定的地质剖线图或剖面图；拟定勘察报告书的主要章节内容和主要图式，工程基础方案的分析及建议方案等。

2勘察方案实施阶段投入的技术力量、机具、测试设备，施工组织措施，勘察进度安排，服务及承诺事项，需招标人提供的配合条件等。

3勘察费用的报价实行市场调节价，报价内容包括勘探工作量、勘察预算依据及预算明细表等。

4勘察基础技术资料等。

5.3.3勘察基础技术资料应依据招标阶段分别提供，应符合下列要求:

1初勘阶段

（1）工程的审批、核准或备案材料；

（2）政府有关部门核发的项目选址意见书、土地出让合同或归属证明;

（3）注有坐标控制系统的场地地形图;

（4）工程总体规划或工程布局图等。

2详勘阶段

（1）按本指南第5.3.3条第1款第（1）、（2）项规定采用；

（2）用地范围红线图、蓝线图或注有坐标控制系统的场地地形图;

（3）工程总平面布置图;

（4）拟建工程特性和要求，包括结构形式、基础形式、埋置深度、荷重分布、地基允许变形量等;

（5）地下管线、地下人防资料等；

（6）其他资料(如潮汐、气象资料等)；

（7）其他对勘察工作的特殊要求等。

5.3.4评标标准可按照下列要求设定：

1勘察报告的主要内容，包括技术方案。

2保证勘察质量所配备的技术力量、人员、仪器设备情况。

3勘察各阶段工作进度安排。

4安全、文明施工措施。

5对招标人、设计人的服务与配合。

6勘察费用报价的合理性。

7投标人业绩、荣誉、信用情况等。

5.3.5勘察方案等技术标内容宜采用暗标形式进行评审。

- 5.4设计招标文件

5.4.1设计招标可根据建设工程特点和实际需要选择采用设计团队招标或者设计方案招标。其中设计方案招标可选择概念性设计方案招标或实施性设计方案招标。

5.4.2招标代理机构可根据建设工程特点和前期进展情况，实行一次性设计招标，或者实行对设计的部分或所有阶段，包括方案设计、初步设计、施工图设计等分阶段招标。

5.4.3设计团队招标文件除应符合本指南第5.1节规定外，需重点载明或提供的内容应符合下列要求：

1工程的审批、核准或备案材料等。

2投标人条件和要求，包括综合实力，合同履行能力；专业技术人员实力及构成，设计主要负责人和专业负责人经历、执业资格及业绩；近年承担的类似设计工程业绩、获得的奖励和受到的处罚等。

3设计构思方案的内容及要求，中标人的工作内容。

4初步的总体、总平面布置要求及使用功能要求，工程经济技术要求，以及采用的技术标准、规范、规程等。

5设计费用的报价实行市场调节价，由投标人自主报价。

6知识产权使用说明。

5.4.4设计方案招标文件除应按本指南第5.1节和第5.4.3条的规定采用外，需重点载明或提供的内容应符合下列要求：

1设计任务书或项目说明书，包括总体要求、总平面布置要求、详细使用功能要求、设计条件、工艺流程等，以及采用的技术标准、规范、规程等。

2相关阶段投标方案的内容深度要求，包括建筑、结构、电气、给水排水、采暖通风与空气调节、热能动力等专业的设计说明；有关工程经济指标及要求，估(概)算以及相关设计图纸(平、立、剖、模型、效果图)等编制深度要求；

3投标人有设计分包计划的，应提交相应的分包计划以及拟分包单位的资质要求。

4投标补偿具体费用。

5设计基础技术资料等。

5.4.5本指南第5.4.4条第5款设计基础技术资料应根据设计招标的类型和阶段分别提供，应符合下列要求：

1概念性设计方案:

（1）工程的审批、核准或备案材料；

（2）政府有关部门核发的选址意见书，或土地出让合同，或规划设计要求，或经政府有关部门批准的控制性详细规划或修建性详细规划。

2实施性设计方案，除符合本指南第5.4.5条第1款的规定外,还应符合下列要求:

（1）用地范围红线图、蓝线图或注有坐标控制点和坐标控制系统的场地地形图;

（2）建设场地工程地质、水文地质初步勘察成果文件(如已完成初勘)或者附近具有参考价值的地质勘察资料；

（3）水、电、燃气、供热、环保、通信、市政道路和交通等方面的基础资料。

3初步设计及施工图设计招标，除应符合本指南第5.4.5条第2款的规定外，还应符合下列要求：

（1）经政府有关部门批准的设计方案(施工图招标时则为初步设计文件);

（2）详细的技术要求、技术标准；工业项目还需提供工艺流程要求;

（3）详细勘察成果文件资料等。

5.4.6评标标准可按照下列要求设定：

1采用设计团队招标的，应对投标人的资质、信誉、荣誉和业绩，拟从事项目设计的团队构成，项目负责人和相关专业人员的资格、能力、业绩及从业经历，设计构思，对项目的技术建议，设计周期及管理计划等进行评审。

2采用设计方案招标的，应在符合城市规划、安全、节能、环保的前提下，重点对功能、技术、经济和造型等进行评审。评审因素应根据设计招标类型、深度要求等，对下列内容进行调整和选择:

（1）投标方案符合技术规范及标准规定要求的程度；

（2）设计水平、设计质量、对招标文件的响应程度；

（3）方案规划及经济技术指标等；

（4）方案结构设计的安全性、合理性等；

（5）其他各专业设计完整性和合理性等；

（6）方案投资估算的合理性;

（7）方案的社会效益、经济效益及环境效益的高低；

（8）综合考虑投标人保证设计质量、配合工程实施、提供优质服务以及设计工作进度、投入人力等资源、设计费用报价合理性等因素;

（9）投标人业绩、荣誉和信用情况等。

5.4.7设计方案等技术标内容宜采用暗标形式进行评审。

- 5.5施工招标文件

5.5.1施工招标文件除应符合本指南第5.1节的规定外，需重点载明或提供的内容应符合下列要求：

1施工现场情况，包括现场自然条件、施工条件、现场环境保护要求及安全防护要求等。

2要求投标人的条件和要求：

（1）投标人企业的资质等级、财务状况等；

（2）施工项目经理资格要求，包括职称、专业执业资格、经验等;

（3）工程业绩，合同履约能力，近年承担的类似工程业绩，获得的奖励和受到的处罚等。

3施工具体内容，包括承包范围，标段划分，发包模式及总承包、分包界面，合同类型，材料、设备采购方式，投标报价编制依据、要求和格式，工程量计算规则，计价方式，价格风险包干范围，工程款的调整计价办法等。

4施工组织设计编制要求。

5合同主要条款或合同文本。

6工程量清单。

7施工基础技术资料等。

5.5.2本指南第5.5.1条第7款施工基础技术资料应包括下列内容:

1工程审批、核准或备案资料。

2满足施工招标要求的设计文件，包括图纸和文字说明等。

3施工用地范围以及交通运输条件，包括现场临水、临电的

容量和位置，排水、排污位置；水文、地质、周边环境、管线等详细基础资料。

4其他技术资料等。

5.5.3本指南第5.5.1条第4款投标人施工组织设计编制的内容应符合下列要求:

1施工技术方案，包括施工技术难点的把握程度、现场总平面布置、场地内外交通组织安排、主要大型机械装备配置、劳动力安排与组织等，并应阐明施工技术方案的针对性、科学性和合理性。

2施工总进度计划。

3施工现场安全、文明施工、环境保护等技术措施。

4施工质量、进度、造价等保证措施。

5对分包人的管理、配合、协调等措施。

6施工项目经理和项目管理组的配备、管理能力、经验等。

7其他。

5.5.4本指南第5.5.1条第5款合同主要条款或合同文本的内容应符合下列要求:

1一般约定，应明确词语定义与解释、适用法律、标准和规范、合同文件优先顺序、知识产权、保密、工程量清单错误的修正等事项。

2发包人，应明确发包人代表施工条件和基础资料的提供、合同价款支付以及组织竣工验收等事项。

3承包人，应明确承包人的一般义务、分包、工程照管与成品、半成品保护、履约担保、联合体约定等事项。

4监理人，应明确监理人的监理内容和权限，现场监理人员、发包人授权监理人确定事项等内容。

5工程质量，应明确质量要求、质量保证措施、隐蔽工程检查、不合格工程的处理、质量争议检测等事项。

6安全文明施工与环境保护，应明确安全文明施工要求、职业健康要求、环境保护要求等事项。

7工期和进度，应明确施工组织设计、施工进度计划、工期延误、暂停施工、提前竣工等事项。

8材料与设备，应明确发包人供应和承包人采购的材料与工程设备内容、材料与工程设备的保管与使用、样品的报送与封存的要求等事项。

9试验与检验，应明确试验设备与试验人员、取样、材料、工程设备和工程的试验和检验、现场工艺试验等事项。

10变更，应明确变更的范围、变更程序、变更估价原则、变更引起的工期调整、暂估价招标、暂列金额使用原则等事项。

11价格调整，应明确市场价格波动引起的价款调整的方法等事项。

12合同价格、计量与支付，应明确合同价格形式、预付款和进度款支付等事项。

13验收和工程试车，应明确分部分项工程验收、竣工验收、工程试车、提前交付单位工程的验收、施工期运行、竣工退场等事项。

14竣工结算，应明确竣工结算申请、竣工结算审核等事项。

15缺陷责任与保修，应明确工程保修的原则、缺陷责任期、质量保证金、保修等事项。

16违约，应明确发包人、承包人以及第三人造成违约的情形、违约责任和违约处理等事项。

17不可抗力，应明确合同履行期涉及的不可抗力种类、认定办法，以及出现不可抗力时当事人的义务等事项。

18保险，应明确工程保险、工伤保险以及其他保险的投保和通知义务等事项。

19索赔，应明确对发包人和承包人的索赔处理程序、期限等事项。

20争议解决，应明确解决合同争议的途径和办法等事项。

5.5.5招标代理合同有约定或招标人有要求的，招标代理机构应按约定或要求编制工程量清单。对采用计价规范的工程，工程量清单编制应按现行国家标准《建设工程造价咨询规范》GB/T 51095的相关规定采用，且应符合下列要求：

1反映工程招标的全部内容以及为完成工程而实施的其他工作。

2各清单项目齐全，特征描述清楚、工作内容完整、工程量与设计文件数量基本一致。

3暂列金额、暂估价(包括材料暂估单价和专业工程暂估价)等在合理范围内确定，不得任意增减。

5.5.6招标代理合同有约定或招标人有要求的，招标代理机构应按约定或要求编制标底。标底应符合下列规定：

1反映市场真实价格，应根据设计文件、投资概算，依据有关计价方法，结合市场要素价格水平，综合考虑投资、工期、质量和常规施工方案等因素合理确定。

2一个工程只能编制一个标底。

3标底可提供给招标人和评标委员会评标时参考。

4标底的编制过程和标底内容必须保密。

5禁止以标底及其上下限范围作为判断投标报价是否入围、有效和合理的直接依据。

5.5.7招标代理合同有约定或招标人有要求的，招标代理机构应按约定或要求编制最高投标限价。最高投标限价应符合下列规定:

1作为投标报价的上限，是招标人可以承受的最高价格，对于投标报价的有效性具有强制约束力。

2需要由政府有关部门批准概算的工程，超过批准概算的，应提请招标人报原概算审批部门审核。

3采用计价规范的工程，最高投标限价编制应按现行国家标准《建设工程造价咨询规范》GB/T 51095的相关规定采用。

5.5.8工程量清单、标底或最高投标限价等工程造价文件，招标人自行或另行委托其他工程造价咨询单位编制的，招标代理机构应做好必要的协调、配合。

5.5.9招标代理活动实施过程中发出的补充招标文件等系列文件，涉及有关工程造价内容的，招标代理机构应及时对相应工程造价文件进行必要的澄清或者修改。

5.5.10评标标准可按照下列要求设定：

1应集中单列所有的否决投标条款。

2应明确评标时除价格以外的所有评标因素，以及如何将这些因素量化或者据以进行评估。

3采用综合评估法的，还应符合下列要求：

（1）施工组织设计等技术标的评审，应根据工程特点设置普遍性和针对性评审指标，同时合理分配技术标和商务标的评审权重;

（2）招标人要求采用建筑信息模型技术（BIM）、装配式建筑等工程，技术标的评标因素宜包括投标人的响应方案和技术负责人的相应业绩。

5.5.11评标办法应选用经评审的最低投标价法、综合评估法。其中经评审的最低投标价法适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的工程；不宜采用经评审的最低投标价法的，应采取综合评估法。

5.5.12施工方案等技术标内容可采用暗标形式进行评审。

5.5.13技术复杂、专业性强，或者招标人有要求的工程，可增加施工项目负责人评标答辩环节。

施工项目负责人不参加答辩的，可视为放弃投标；项目负责人答辩时对项目情况和投标文件主要内容不熟悉的，技术标可评定为不合格。

- 5.6施工监理招标文件

5.6.1施工监理招标文件除应符合本指南第5.1节的规定外，需重点载明或提供的内容应符合下列要求：

1施工监理大纲的内容及编制要求，包括监理依据，范围与内容；工程质量、进度、安全监理等控制目标与方法，监理组织机构、制度和工作程序，对工程重点、难点的分析和针对性监理措施，合理化建议；拟投入的总监理工程师及监理班子组成等人力资源配备要求，检测仪器和技术装备要求等。

2投标人其他条件，包括合同履行能力、施工监理责任保险的保额和有效性(如需)、近年承担的类似施工监理工程业绩、获得的奖励和受到的处罚、企业信用评价等。

3施工监理基础技术资料。

5.6.2本指南第5.6.1条第3款施工监理基础技术资料应包括下列内容:

1工程审批、核准或备案材料。

2经批准满足施工需要的设计文件。

3拟建工程执行的技术标准、规范

4相应深度的估算或概算。

5其他技术资料等。

5.6.3施工监理报价实行市场调节价，应依据投标人拟实际投入的监理人工数量和价格，监理仪器设备，企业自身成本，包括管理费、利润、税金等因素,由投标人自主报价。

5.6.4评标标准可按照下列要求设定：

1施工监理大纲。

2总监理工程师及项目监理班子综合能力和水平。

3检测仪器和技术装备。

4施工监理服务各项管理措施和承诺。

5投标人业绩、荣誉及信用情况。

6施工监理服务费用报价。

5.6.5施工监理技术标可采用暗标形式进行评审。

- 5.7货物招标文件

5.7.1货物招标文件除应符合本指南第5.1节规定外，需重点载明或提供的内容应符合下列要求：

1货物的名称、数量、交货的地点和时间。

2投标人（经销商或者制造商）的条件和要求，包括资质等级、财务状况、销售业绩等。

3合同格式和条款。

4货物的技术标准和要求。

5.7.2本指南第5.7.1条第3款合同格式和条款的内容应符合下列要求:

1一般约定，应明确词语定义、语言文字、适用法律、合同文件优先顺序、合同生效、知识产权、保密等事项。

2权利与义务，应明确当事人权利、当事人义务等事项。

3质量要求，应依据国家或行业标准，确定标的质量目标和要求。

4履行期限、地点和履行方式，应明确标的具体履行地点、招标人计划的履行期限和合同履行方式等事项。

5合同变更与价格调整，应明确合同变更条件、程序，以及对应的合同价格调整办法等事项。

6价款或报酬支付办法，应明确合同价款或报酬支付周期、付款程序和办法等事项。

7验收与检验，应明确标的验收与检验标准、检验方法、检验程序和结果处理等事项。

8履约保证，应明确当事人一方向另一方提供履约保证的形式、担保内容及责任等事项。

9不可抗力，应明确合同履行期涉及的不可抗力种类、认定办法，以及出现不可抗力时，当事人的义务等事项。

10违约，应明确违约的情形、违约责任和违约处理等事项。

11索赔，应明确索赔处理程序、期限等事项。

12争议的解决，应明确解决合同争议的途径和办法等。

13招标人依据招标特点补充的其他合同涉及的事项。

5.7.3本指南第5.7.1条第4款技术标准和要求的内容应符合下列要求:

1招标范围。

2总体技术要求。

3国家标准、规范、规程名称及编码。

4供货现场条件，如环境、外部条件和建设条件。

5设计文件或技术规格书。

6技术要求：包括工艺流程、材料以及具体内容要求，质量检验标准，质量验收方法，以及技术要求的其他内容。

7依据技术需求补充的其他内容。

5.7.4评标标准可按照下列要求设定：

1投标文件格式内容应与评标委员会评审内容匹配，不应设置与评审内容无关的格式并要求投标人响应。

2确定初步评审标准和详细评审标准，包括形式评审、资格评审、响应性评审以及其他初步评审因素和标准等，明确价格折算或评分因素和标准以及技术方案评审办法等事项。

3告知初步评审、详细评审内容、程序和评审方法以及中标候选人、中标人产生办法等事项。

4明确评审内容中的实质性要求和非实质性要求，且应符合下列规定:

（1）应在招标文件中规定实质性要求和条件，说明不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝，并用醒目的方式标明;

（2）没有标明的要求和条件在评标时不得作为实质性要求和条件;

（3）对于非实质性要求和条件，应规定允许偏差的最大范围、最高项数，以及对这些偏差进行调整的方法；

（4）行业对货物的技术、标准、质量等有特殊要求的，应当在招标文件中提出相应特殊要求，并将其作为实质性要求和条件。

- 5.8工程总承包招标文件

5.8.1工程总承包招标可依据下列阶段实施：

1采用工程总承包方式的企业投资项目，应当在核准或者备案后，依据设计方案或工程可行性研究报告，在满足建设内容明确、技术方案成熟、能够以工程项目清单描述发包人大部分要求的前提下进行工程总承包项目发包。

2采用工程总承包方式的政府投资项目，原则上应当在初步设计审批完成后，依据初步设计，以确定的建设规模、建设标准、投资限额及工程质量、进度要求为控制目标进行工程总承包项目发包，其中，按照国家有关规定简化报批文件和审批程序的政府投资项目，应当在完成相应的投资决策审批后进行工程总承包项目发包。

5.8.2工程总承包招标文件除应符合本指南第5.1节的规定外，需重点载明和提供的内容应符合下列要求：

1投标人条件和要求:

（1）投标人或投标人联合体的组成要求，包括设计、施工等资质等级，财务状况等；

（2）业绩要求，包括投标人或投标人联合体承担工程总承包项目的经验，合同履行能力，近年承担的类似工程总承包项目业绩，相关信用情况，获得的奖励和受到的处罚等;

（3）人员要求，包括相应专业人才配备齐全，工程总承包管理人员职称、专业、执业资格、经历业绩等；

（4）管理体系要求，包括项目组织机构，项目管理标准体系，形成集设计、采购、施工、试运行各阶段项目管理于一体，技术与管理密切结合，具有较强工程总承包能力的管理体系。

2发包人要求，包括项目的功能要求、工程范围、工艺安排或要求、时间要求、技术要求、竣工试验、竣工验收、竣工后试验、文件要求、工程项目管理规定等；

3明确招标人和中标人的权利和责任，包括工作范围、风险划分、项目目标、奖惩条款、计量支付条款、变更程序及变更价款的确定条款、价格调整条款、索赔程序及条款、工程保险、不可抗力处理条款等。

4明确规定合同模式，合同中约定工程总承包计量规则和计价方法，包括设计费、设备购置费、建筑安装工程费、暂估价、暂列金额，以及双方约定的其他费用的含税金额和适用税率。

5明确中标人可以在其资质证书许可范围内自行实施工程总承包范围内的设计、施工和与工程有关货物等采购，也可根据合同约定或者经招标人同意，不再通过招标方式将相关内容直接发包给具有相应资质的分包人。

6载明中标人按照工程总承包合同的约定对招标人负责，分包人按照分包合同的约定对中标人负责。所有分包不能解除中标人的合同义务和法律责任，中标人和分包人应当就分包工程对招标人承担连带责任。

7基础技术资料。

5.8.3工程总承包合同主要条款或合同条件应根据工程特点，按有关规定设定。优先使用住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局制定的《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）。

5.8.4本指南第5.8.2条第7款基础技术资料应包括下列主要内容：

1工程审批、核准或备案材料。

2政府有关管理部门核准的项目选址意见，或土地出让合同。

3政府有关管理部门确定的规划设计要求或规划控制条件。

4用地范围红线图、蓝线图或注有坐标控制点和坐标控制系统的场地地形图。

5提供所需要的建设场地的工程地质、水文地质初步勘察资料或附近具有参考价值的地质勘察资料。

6水、电、燃气、供热、环保、通信、市政道路和交通等方面的基础资料。

7水文、地质、周边环境、管线等详细基础资料。

8设计方案或工程可行性研究报告；或者初步设计文件。

9其他相关专业技术资料等。

5.8.5评标办法的详细评审因素应包括：承包人建议书、资信业绩、项目管理组织方案，设计技术方案，施工组织设计，货物采购方案、工程总承包投标报价、其他评分因素等。

- 5.9全过程工程咨询招标文件

5.9.1全过程工程咨询招标文件除应符合本指南第5.1节和勘察、设计、监理等专业咨询（如有）的第5.3节、第5.4节和第5.6节的规定外，需重点载明和提供的内容应符合下列要求：

1 发包人委托咨询服务范围和要求

（1）项目统筹协调管理：策划管理、前期手续、勘察管理、设计协调管理、投资管理、招标采购管理、合同管理、进度管理、组织协调管理、安全生产和绿色施工、数字化管理、风险管理、竣工验收管理、后评价与运行维护等。

（2）专业咨询服务：投资决策咨询、勘察咨询、设计咨询、招标采购咨询、造价咨询、工程监理、运维咨询、数字建造咨询和其他专业咨询等。

2投标人条件和要求:

（1）投标人或投标人联合体的组成要求，包括资质等级，财务状况等；

（2）业绩要求，包括投标人或投标人联合体承担全过程工程咨询项目的经验，合同履行能力，近年承担的类似全过程工程咨询项目业绩，相关信用情况，获得的奖励和受到的处罚等;

（3）人员要求，包括全过程工程咨询项目总负责人、单项专业咨询负责人、项目管理人员、各专业咨询人员等配备数量，职称、专业、执业资格、经历业绩等；

3明确招标人和中标人的权利和责任，包括服务范围、服务要求和成果、服务进度、费用支付条款、变更程序、知识产权、保险、不可抗力和违约责任等。

4明确咨询服务费用的计取方式，包括按单项服务酬金加项目统筹管理费用计取、人工成本加酬金方式计取以及其他方式计取。

5明确中标人是否可将自有资质证书许可范围外的咨询业务依法依规择优委托给具有相应资质或能力的单位。转委托单位按照合同的约定对中标人负责，转委托单位应当就转委托单项咨询业务对招标人承担连带责任。

5.9.2全过程工程咨询合同主要条款或合同条件应根据项目服务范围、项目特点、建设规模、技术复杂程度、环境等因素，按有关规定设定。优先使用武汉市城乡建设局、武汉市发展和改革委员会制定的《武汉市全过程工程咨询服务合同示范文本（试行）》。

5.9.3评标办法的详细评审因素应包括：全过程工程咨询服务方案、项目管理服务目标及其控制措施、各专业咨询服务目标及其控制措施、项目资源投入及人员分工、咨询业绩、信誉实力、全过程工程咨询投标报价、其他评分因素等。

- 5.10暂估价招标文件

5.10.1采用招标人与总承包人联合招标的，暂估价招标文件应明确暂估价合同签订的主体。

5.10.2暂估价专业工程招标文件的编制除按本指南第5.5节或第5.8节的相关规定采用外，还应符合下列要求：

1应明确总承包人与分包人、各专业分包人之间的工作界面和关系。

2应明确施工现场总承包人可为分包人提供的配合内容以及相应配合费用的报价或结算原则。

3合同条款应结合总承包合同相应条款编制，注意与总承包合同内容相衔接。

5.10.3暂估价设备、材料招标文件的编制应按本指南第5.7节的相关规定采用。

- 6资格预审

- 6.1一般规定

6.1.1资格预审应符合下列基本程序：

1编制资格预审文件;

2发布资格预审公告;

3发放或发售资格预审文件;

4资格预审文件的澄清与修改；

5接收资格预审申请文件;

6组织资格审查;

7资格预审结果通知。

6.1.2资格预审的程序应符合下列要求：

1在资格预审公告规定的方式、时限内，向潜在申请人发放资格预审文件。

2按资格预审文件规定的方式和时限，接受潜在申请人关于资格预审文件的疑问。

3澄清潜在申请人的疑问，并结合资格预审文件必要的修改，形成书面补充资格预审文件。

4在资格预审文件规定的时间前，向所有潜在申请人发放补充资格预审文件。

5在资格预审文件规定的提交资格预审申请文件截止时间前接受投标申请人的资格预审申请文件。

6协助招标人组建资格审查委员会。

7根据资格预审文件评审标准，组织资格审查委员会对所有接受的资格预审申请文件进行初步审查和详细审查。

8审查过程中，审查委员会可以书面形式，要求申请人对所提交的资格预审申请文件中不明确的内容、明显文字错误等进行必要的澄清或者说明。

9资格审查委员会完成资格预审申请文件审查后，向招标人推荐通过资格预审的申请人名单，并提交书面审查报告。

10协助招标人依据资格预审文件规定，确定合格申请人。

11向合格申请人发出资格预审合格通知书；同时向未通过评审的申请人发出评审结果通知。

6.1.3资格预审应符合下列规定：

1发放补充资格预审文件应不指名澄清问题的来源。

2澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，应依据发放补充资格预审文件的时限规定，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在申请人；不足规定时限的，应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

3不得将资格预审文件中没有规定的方法和标准作为审查或评审依据，或者针对不同的投标申请人采取不同的审查标准。

- 6.2编制资格预审文件

6.2.1资格预审文件编制应符合本指南第5.2条的规定。

- 6.3发布资格预审公告

6.3.1招标代理机构应编制资格预审公告，经招标人审核确认后，在规定的发布媒介发布，发布时间不应少于5日。

6.3.2资格预审公告应包括下列内容：

1招标项目的名称、内容、范围、规模、合同估算价、资金来源;

2申请人资格能力要求，以及是否接受联合体参与资格预审;

3资格预审审查方式;

4获取资格预审文件的时间、方式；

5递交资格预审申请文件的截止时间、方式；

6招标人、招标代理机构的名称、地址、联系人及联系方式;

7申请人访问电子招标投标交易平台的网址和方法;

8资格预审公告发布的媒介；

9其他依法应载明的内容。

6.3.3资格预审公告的内容应齐全、完整，与本市制定的标准格式一致。

6.3.4资格预审公告发布后，招标范围、内容及标的、申请人资格条件、资格审查方法等实质性内容有重大变化时，招标代理机构应重新发布资格预审公告或发布变更公告。

6.3.5资格预审公告的编制与发布应符合下列要求：

1内容应完整，充分披露项目相关信息；

2在不同媒介上发布的资格预审公告内容应保持一致；

3资格预审文件中包括的资格预审公告与各媒介发布的公告内容应保持一致。

- 6.4发放资格预审文件

6.4.1当招标代理机构发放资格预审文件时，应加盖招标人及招标代理机构单位印章。

6.4.2招标代理机构应按照资格预审公告规定的时间和方式，发放资格预审文件。不得以任何不合理方式限制申请人获取资格预审文件。发放期不应少于5日。

6.4.3当资格预审文件发售结束后，招标代理机构不应向招标人以外的人员泄露已获取资格预审文件的申请人的名称、数量以及其他可能影响公平竞争的有关情况。

6.4.4当获取资格预审文件的申请人少于3个时，招标代理机构应通知招标人，协助招标人分析原因并提出应对措施。

- 6.5资格预审文件澄清与修改

6.5.1招标代理机构应根据资格预审文件规定的时限和方式，接受潜在申请人的疑问。

6.5.2招标代理机构应对已发出的资格预审文件中发现的遗漏、错误等作出必要的澄清或者修改。

6.5.3当招标代理机构对已发出的资格预审文件进行澄清与修改时，澄清与修改的内容应得到招标人的审核确认。

6.5.4招标代理机构应向所有获取资格预审文件的申请人发出资格预审文件的澄清与修改，同时要求资格预审申请人予以回函确认收到。资格预审文件的澄清与修改不应指明澄清问题的来源。

6.5.5当资格预审文件的澄清与修改影响资格预审申请文件编制时，招标代理机构应在规定的提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的申请人；当不足3日时，招标代理机构应告知招标人，提请顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

6.5.6当招标代理机构收到潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件的异议时，应协助招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应暂停招标投标活动。

- 6.6接收资格预审申请文件

6.6.1招标代理机构应按照资格预审文件规定的时间和地点接收资格预审申请文件，并向申请人发出电子签收凭证。

6.6.2资格预审申请文件电子签收凭证应包括下列内容：

1招标项目名称及所申请标段；

2申请人名称；

3申请文件递交时间；

4申请文件加密情况；

5其他需要记载的事项。

6.6.3当资格预审申请文件出现下列情况之一时，资格预审申请文件应予以拒收:

1未按照交易平台规定下载资格预审文件的；

2未按照要求加密或密封的资格预审申请文件；

3逾期未将资格预审申请文件上传交易平台的或未送达指定地点的。

6.6.4当资格预审申请文件递交截止后，招标代理机构应汇总递交资格预审申请文件的申请人名单，并报送招标人。

6.6.5招标代理机构应妥善保管已接收的资格预审申请文件不得出现丢失、损坏或者泄密情况。

6.6.6当递交资格预审申请文件的申请人少于3个时，招标代理机构应报告招标人，协助招标人分析原因并提出应对措施，经招标人同意后，招标代理机构应依法重新组织招标。

6.6.7招标代理机构不得接受应当拒收的资格预审申请文件。

- 6.7组织资格审查

6.7.1招标代理机构应协助招标人依法组建资格审查委员会。

6.7.2根据招标人授权或者合同约定，招标代理机构可依法办理资格审查专家的随机抽取、通知等评标组织工作。

6.7.3在发出资格预审结果通知前，招标代理机构对参与资格审查的人员名单应当予以保密。

6.7.4招标代理机构应当根据招标项目的技术、经济特点以及资格审查工作量，合理确定满足需要的资格审查时间。

6.7.5招标代理机构应向资格审查委员会提供资格审查所需的资料和信息，对资格预审文件中的相关条款和内容进行解释或说明，协助资格审查委员会完成资格审查。

6.7.6资格预审申请文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，资格审查委员会要求申请人作出必要澄清、说明时，招标代理机构应协助资格审查委员会完成下列工作：

1将资格审查委员会要求申请人澄清、说明的书面文件送达申请人;

2接收申请人提交的书面澄清或说明，并送交资格审查委员会评审。

6.7.7在资格审查过程中，招标代理机构发现资格审查委员会成员存在未按资格预审文件载明的方法和标准进行评审、发表倾向性言论、接受申请人主动提出的澄清或者说明等违规行为，应当及时向相关监督人员提出，予以制止或纠正；相关行为并未得到纠正的，招标代理机构应当予以记录，并报告有关行政监督部门。

6.7.8对评审结论持有异议的资格审查委员会成员不在资格审查报告上签字时，招标代理机构应要求其在资格审查报告中说明其不同意见和理由。

6.7.9资格审查委员会签署资格审查报告后，招标代理机构应对资格审查报告进行复核，发现问题应及时告知资格审查委员会进行必要的修改、完善，复核内容宜包括：

1审查报告内容及所附文件、表格应完整清晰；

2资格审查委员会成员签字应齐全；

3涂改处应签字，相关计算应正确；

4推荐的合格申请人应符合资格预审文件规定。

招标代理机构告知相关问题后，资格审查委员会未予以修改的，招标代理机构应当予以记录并报告招标人。

6.7.10招标代理机构应将复核无误的资格审查报告报送招标人。

6.7.11 招标代理机构参与资格审查服务的工作人员应遵守保密义务，不得针对资格预审申请文件或者申请人发表任何特定意见，或者出现向资格审查委员会成员明示或者暗示其倾向，排斥或者保护特定申请人等违规干预评审的言行等行为。

- 6.8通知资格预审结果

6.8.1资格审查结束后，招标代理机构应书面告知所有递交资格预审申请文件的申请人通过或未通过资格审查，不得存在内容错误或者告知遗漏等情况。

6.8.2未通过资格审查的申请人，招标代理机构应告知其未通过的原因；通过资格审查的申请人，招标代理机构应适时对其发出投标邀请书。

- 7招标投标

- 7.1一般规定

7.1.1招标投标应符合下列基本程序：

1编制招标文件；

2发布招标公告或投标邀请书；

3发放招标文件；

4组织现场踏勘；

5组织召开投标预备会；

6招标文件的澄清与修改；

7接收投标文件。

7.1.2招标投标的程序应符合下列要求：

1在招标文件规定的方式、时限内，向潜在投标人发放招标文件。

2按招标文件规定的方式和时限，接受潜在投标人关于招标文件的疑问。

3澄清潜在投标人的疑问，并结合招标文件必要的修改，形成书面补充文件。

4在招标文件规定的时间前，向所有潜在投标人发放招标补充文件。

5在招标文件规定的提交投标文件截止时间前接受投标人的投标文件。

6协助招标人组建评标审查委员会。

7根据招标文件评审标准，组织评标审查委员会对所有接受的投标文件进行初步审查和详细审查。

8审查过程中，审查委员会可以书面形式，要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容、明显文字错误等进行必要的澄清或者说明。

9评标审查委员会完成投标文件审查后，向招标人推荐通过招标文件规定数量的中标候选人名单，并提交书面评标报告。

10协助招标人依据招标文件规定，确定中标候选人。

11向中标候选人发出中标通知书；同时向未中标的投标人发出评审结果通知。

7.1.3招标投标应符合下列规定：

1发放补充文件应不指名澄清问题的来源。

2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应依据发放补充文件的时限规定，以书面形式通知所有的潜在投标人；不足规定时限的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

3不得将招标文件中没有规定的方法和标准作为评审依据，或者针对不同的投标人采取不同的审查标准。

- 7.2编制招标文件

7.2.1招标文件编制应符合本指南第5.3-5.10条的规定。

- 7.3发布招标公告或投标邀请书

7.3.1以资格后审方式实行公开招标的项目，招标代理机构应编制招标公告，经招标人审核确认后在本市规定的交易平台发布。

7.3.2招标公告应包括下列内容：

1招标项目的名称、内容、范围、规模、资金来源；

2投标人资格能力要求，以及是否接受联合体投标；

3获取招标文件的时间、方式；

4递交投标文件的截止时间、方式；

5招标人、招标代理机构名称、地址、联系人和联系方式；

6招标公告发布的媒介;

7采用电子招标投标的，潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网址和方法;

8其他依法应载明的内容。

7.3.3招标公告发布后，招标范围与内容、投标人资格条件等实质性内容有重大变化时，招标代理机构应重新发布招标公告或发布变更公告。

7.3.4招标公告的编制与发布应符合下列要求：

1内容应完整，充分披露项目相关信息；

2在不同媒介上发布的招标公告内容应保持一致；

3招标文件中包括的招标公告与各媒介发布的公告内容应保持一致。

7.3.5以资格预审方式实行公开招标的项目，招标代理机构应向所有已通过资格预审的申请人发出投标邀请书，邀请其参与投标；实行邀请招标的项目，招标代理机构应向招标人依法确定的特定潜在投标人发出投标邀请书，邀请其参与投标。

7.3.6以资格预审方式实行公开招标的项目，投标邀请书应包括以下内容:

1邀请参与投标的项目名称、标段；

2获取招标文件的时间、方式；

3递交投标文件的截止时间、方式；

4招标人及其招标代理机构的名称、地址、联系人及联系方式;

5用电子招标投标的，潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网址和方法;

6确认收到投标邀请书的方式和时间；

7其他依法应当载明的内容。

7.3.7以资格预审方式实行邀请招标的项目，投标邀请书应包括以下内容:

1邀请参与投标的项目名称、标段；

2招标内容、范围、规模、资金来源；

3投标人资格能力要求，以及是否接受联合体投标；

4获取招标文件的时间、方式；

5递交投标文件的截止时间、方式；

6招标人及其招标代理机构的名称、地址、联系人及联系方式;

7采用电子招标投标的，潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网址和方法;

8确认收到投标邀请书的方式和时间；

9其他依法应当载明的内容。

7.3.8招标代理机构编制的投标邀请书应经招标人审核确认后方可发出，并加盖招标代理机构单位印章。投标邀请书不应存在内容错误或发送遗漏等情况。

7.3.9招标代理机构应收集潜在投标人收到投标邀请书后回复的确认函件，回函确认截止后，招标代理机构应汇总各标段确认参与的潜在投标人名单，报送招标人。

7.3.10当回函确认参与投标的潜在投标人少于3个时，招标代

理机构应通知招标人，协助招标人分析原因并提出应对措施。

- 7.4发放招标文件

7.4.1当招标代理机构发放招标文件时，应加盖招标人及招标代理机构单位印章。

7.4.2招标代理机构应按照招标公告或投标邀请书规定的时间和方式发放招标文件，不应以任何不合理方式限制潜在投标人获取招标文件。发放期应符合现行法律法规规定。

7.4.3当招标文件发放结束后，招标代理机构应汇总获取招标文件的潜在投标人名单，报送招标人。招标代理机构不应向招标人以外的人员泄露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及其他可能影响公平竞争的有关情况。

7.4.4当获取招标文件的潜在投标人少于3个时，招标代理机构应通知招标人，协助招标人分析原因并提出应对措施，并依法重新招标。

7.4.5电子招标文件不应收取招标文件工本或者邮寄费用。

- 7.5组织现场踏勘

7.5.1招标代理机构应在招标文件中明确组织潜在投标人踏勘现场的时间、地点和注意事项。不统一组织踏勘现场时，可要求潜在投标人自行踏勘。

7.5.2当组织潜在投标人踏勘现场时，招标代理机构应配合招标人介绍工程场地、周围环境及其他影响投标文件编制的信息，收集潜在投标人在踏勘现场时提出的问题。

7.5.3当不统一组织踏勘现场时，招标文件应注明招标项目的详细位置，应提醒招标人在工程现场设置识别标识。

7.5.4招标代理机构应告知潜在投标人在踏勘现场时采取安全保护措施，自行承担安全责任。

7.5.5招标代理机构应告知招标人不应单独组织或分批组织潜在投标人踏勘现场。

7.5.6招标代理机构不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场，并注意避免在现场踏勘过程中泄漏潜在投标人名称、数量以及有可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

7.5.7当不统一组织踏勘现场时，招标代理机构不得以是否踏勘作为潜在投标人投标或者投标人加分、中标的条件。

- 7.6组织召开投标预备会

7.6.1根据招标项目需求组织召开投标预备会时，招标代理机构应在招标文件中明确召开投标预备会的时间、地点和注意事项。

7.6.2招标代理机构应根据潜在投标人的数量预定投标预备会召开场所，准备会议所需的必要设备、设施。

7.6.3招标代理机构应在召开投标预备会前对潜在投标人的问题进行汇总整理，提出初步答复建议，与招标人充分沟通后，确定正式答复方案，并最终以补充文件为准。

7.6.4在组织召开投标预备会时，招标代理机构不应指明澄清问题的来源，并采取必要措施，确保潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的其他信息得到保密。

7.6.5招标代理机构在投标预备会上口头澄清或者说明的问题，应当在会后整理形成书面文件，并将其作为补充文件一部分内容按照规定要求发出。

- 7.7招标文件的澄清或者修改

7.7.1当招标代理机构对已发出的招标文件进行澄清与修改时，澄清与修改的内容应得到招标人的审核确认。

7.7.2招标代理机构应向所有获取招标文件的潜在投标人发出招标文件的澄清与修改，同时要求潜在投标人予以回函确认收到。招标文件的澄清与修改不应指明澄清问题的来源。

7.7.3当招标文件的澄清与修改影响投标文件编制时，招标代理机构应在规定的提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；当不足15日时，招标代理机构应告知招标人，提请顺延提交投标文件的截止时间。

7.7.4当招标代理机构收到潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件的异议时，应协助招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应暂停招标投标活动。

- 7.8接收投标文件

7.8.1招标代理机构应按照招标文件规定的时间和地点接收投标文件，并向投标人出具电子签收凭证。

7.8.2投标文件签收凭证应包括下列内容：

1招标项目名称及所投标段；

2投标人名称;

3投标文件递交时间;

4投标文件加密或密封情况;

5其他需要记载的事项。

7.8.3当投标文件出现下列情况之一时，投标文件应予以拒收:

1未通过资格预审的申请人提交的投标文件；

2采用邀请招标方式时未收到投标邀请书的投标人提交的投标文件;

3未按照招标文件要求加密或密封的投标文件；

4逾期未将投标文件上传交易平台的或或送达指定地点的；

5接受应当拒收的投标文件。

7.8.4招标代理机构应妥善保管已接收的投标文件。

7.8.5当投标人在投标截止时间前书面通知撤回已提交的投标文件时，招标代理机构应协助招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已缴纳的投标保证金及银行同期存款利息。

- 8开标、评标

- 8.1组织开标

8.1.1招标代理机构应按照招标文件公布的时间和地点公开组织开标，邀请所有投标人的法定代表人或者其授权代表参加。

8.1.2组织开标应符合下列要求：

1开标应在招标文件规定的投标截止时间的同一时间进行。

2开标地点应当为招标文件规定的同一地点。

8.1.3招标代理机构应在投标截止时间前，妥善完成必要的开标准备工作，包括开标会场预定、开标会议资料准备、开标工作人员的准备与安排。

8.1.4招标代理机构应做好投标人的进出场组织和疏导工作，安排专人妥善保管接收的投标文件。

8.1.5投标截止时间前提交投标文件的投标人数量少于3个时不应开标，招标代理机构应报告招标人，将接收的投标文件原封退回投标人。招标代理机构应协助招标人分析原因并提出应对措施，经招标人同意后，招标代理机构应依法重新组织招标。

8.1.6招标代理机构应按照招标文件规定的程序组织开标，开标程序一般如下：

1宣布开标纪律和开标会议议程；

2公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

3宣布开标人、唱标人，记录人、监标人等有关人员姓名；

4参加开标的各投标人代表检查自己投标文件的密封情况；

5按照招标文件确定的开标顺序宣布投标文件开标顺序；

6公布标底价格（如有）；

7招标文件规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

8按照宣布的开标顺序分别当众开标、唱标：公布标段/标包名称、投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容；

9征询投标人对开标过程是否持有异议，做好开标记录，并记录在案；

10投标人代表，招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认：

11开标结束。

8.1.7招标代理机构应当安排专人妥善做好书面开标记录，完整如实记录以下内容：

1开标时间、地点;

2招标项目及标段/标包名称；

3投标人名称;

4密封检查情况；

5投标报价和其他开标时公布的主要内容；

6标底和最高投标限价（如有）;

7开标过程需要说明的其他问题。

招标代理机构应组织相关人员在开标记录上签字确认，并应存档备查。

8.1.8招标文件规定采用技术标暗的，开标后招标代理机构应按规定对投标技术文件进行保密处理，并妥善保管。

8.1.9投标人对开标有异议时，应在开标现场提出，招标代理机构应协助招标人当场作出答复，并在开标记录中如实记载有关异议及答复。

- 8.2组织评标

8.2.1招标代理机构应协助招标人依法组建评标委员会，办理评标专家的随机抽取、通知等评标组织工作。

8.2.2招标代理机构在评标开始前，应查验评标委员会成员身份，宣布评标纪律并征询评标委员会成员是否属于回避情形。

8.2.3在确定中标结果前，招标代理机构对评标委员会成员名单必须采取严格保密措施。

8.2.4招标代理机构应当向评标委员会提供评标所必需的资料和信息，以及必要的服务，保证评标工作的顺利进行，一般包括以下内容：

1准备评标工作所需的设施设备和工具：

2准备评标工作所需的资料，包括招标文件及其澄清与修改、标底文件（如有）、投标文件、开标记录等：

3准备评标相关表格，包括评标委员会签到表，形式评审表，资格评审表，响应性评审表，价格评审表，技术、服务方案评审表等：

4落实评标期间相关人员交通、食宿等各项生活保障条件；

5按照规定标准向评标委员会成员发放评标劳务报酬。

8.2.5招标代理机构应当依据招标项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间，以使评标委员会有充分的时间按照招标文件中规定的评标标准和方法对投标文件进行评审和比较。

超过评标委员会成员总人数1/3的成员认为缺乏足够时间研究招标文件和评审比较投标文件时，招标代理机构应当按照评标委员会意见适当延长评标时间，并做好相关服务性工作。

8.2.6对于采用暗标形式的评审，招标代理机构应协助做好暗标投标文件的编号及保密事项。

8.2.7在评标委员会提出要求时，招标代理机构可以在评标过程中就招标文件中的一些重要信息，包括招标范围、技术标准和要求、投标报价要求、评标标准和方法、合同主要条款等内容进行解释或者说明：可以协助评标委员会完成投标文件形式性检查、整理汇总、投标报价算术性错误修正等辅助性工作。

8.2.8评标委员会在评标过程中，就投标文件中有含义不明确、明显文字或者计算错误等内容要求投标人进行澄清、说明时，招标代理机构应做好协助工作。

8.2.9根据评标方法要求，施工招标需施工项目负责人答辩的，招标代理机构应事先准备有关答辩问题供评标委员会参考。

8.2.10在评标过程中，招标代理机构发现评标委员会成员未按招标文件载明的方法和标准进行客观、公正评标，发表主观倾向性言论，暗示或者诱导投标人作出澄清或者说明，接受投标人主动提出的澄清说明或泄露应当保密的信息等违规行为，应当向评标委员会主任委员或者相关监督人员当场提出，请其予以纠正；相关行为并未得到纠正的，招标代理机构应当予以记录，并报告有关行政监督部门。

8.2.11招标代理机构参与评标服务的工作人员应遵守保密义务，做好评标辅助工作，不应擅离工作岗位，不应在评标中出现针对投标文件或者投标人发表任何特定意见，或者出现向评标委员会成员明示或者暗示其倾向，排斥或保护特定投标人等违规干预评标的言行等行为。

8.2.12对评标结论持有异议的评标委员会成员不在评标报告上签字时，招标代理机构应当告知该成员在评标报告中说明其不同意见和理由。

8.2.13招标代理机构收到评标委员会完成的评标报告后，应对评标报告内容进行形式复核，发现问题应当及时告知评标委员会进行必要的修改完善。形式复核内容一般包括：

1评标报告内容以及所附文件、表格是否完整、清晰；

2评标委员会成员签字是否齐全；

3报告和评分表格等涂改处是否有签字、报价和评分计算是否有算术错误；

4推荐的中标候选人数量是否符合现行法律法规和招标文件规定。

8.2.14评标报告经形式复核无误后，招标代理机构应当及时将其报送招标人。

- 9中标

- 9.1评标结果公示

9.1.1招标代理机构应在招标人对评标结果进行确认后，办理中标候选人公示，按照招标文件规定的媒介和期限公示中标候选人信息。

9.1.2中标候选人公示应包括下列内容：

1中标候选人排序、名称、投标报价、质量、工期(交货期),以及评标情况;

2中标候选人按照招标文件要求载明的项目负责人姓名及其相关证书名称和编号;

3中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件；

4提出异议的渠道和方式;

5招标文件规定公示的其他内容。

9.1.3当投标人或者其他利害关系人在中标候选人公示期间提出异议时，招标代理机构应协助招标人作出答复，并做好相关记录。

9.1.4招标代理机构在异议作出答复前，应提请招标人暂停招标投标活动。异议成立的，招标代理机构应协助招标人以书面形式报告有关行政监督管理部门，配合有关行政监督管理部门调查取证及相关处理工作。

9.1.5在确定中标人前，如果中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，招标代理机构应当协助招标人提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认，并报告有关行政监督管理部门。

- 9.2协助定标

9.2.1招标代理机构应在投标有效期届满之前提请招标人按照法律法规及招标文件中有关定标的原则、方法和期限要求确定中标人，并向中标人发出中标通知书，向未中标人告知中标结果，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。

9.2.2中标通知书应告知投标人已中标,并明确中标价格、履约期限等内容,不得出现错误或发送遗漏等情况。需要进行合同谈判的,中标通知书还应明确合同谈判的有关事宜。

9.2.3当招标人无法在投标有效期内确定中标人时，招标代理机构应告知招标人存在的风险及补救建议，并视招标人决策情况通知投标人办理延长投标有效期等相关事宜。

9.2.4招标代理机构在发出中标通知书的同时，应按照招标文件的媒介发布中标结果公告，公告内容包括中标人名称、中标价等信息。

- 9.3招标投标书面情况报告

9.3.1招标代理机构应整理招标投标过程相关文件资料，编制招标投标情况书面报告，并在招标人确定中标人之日起15日内向有关行政监督管理部门提交。

9.3.2招标投标情况书面报告包括下列内容：

1招标项目基本情况;

2招标过程简述;

3资格预审情况说明(如有);

4评标情况说明;

5中标候选人公示情况;

6异议及投诉处理情况(如有)；

7中标结果;

8其他需要说明的事项；

9附件：资格审查报告（如有）、评标报告等。

9.3.3招标代理机构编制的招标投标书面情况报告内容应当完整、真实、有效，并经招标人确认。

- 10后续服务

- 10.1协助签订合同

10.1.1在中标通知书发出之后,招标代理机构应充分告知招标人法律法规及招标文件中有关合同签订的原则、期限和其他要求。

10.1.2招标代理机构应协助招标人与中标人签订合同，一般负责以下事项。

1根据招标文件和中标人的投标文件，准备双方需签订的合同文件草稿，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，不得含有违背招标文件的实质性内容；

2招标文件要求中标人提交履约保证金的，落实中标人是否按照规定的形式、金额、递交时间等要求提交了履约保证金；

3协助招标人对合同文件的构成以及内容、盖章签署等情况进行校核，并协助招标人办理有关行政监督管理部门规定的合同备案手续（如有）。

10.1.3招标代理合同有约定的，招标代理机构可在合同签订阶段负责完成下列工作：

1组织或者参与合同谈判工作，准备合同谈判的相关资料，向招标人和中标人介绍谈判原则和注意事项；

2根据谈判结果需针对合同非实质性内容进一步补充或者细化的，编写拟补充、细化的条款：

3对合同双方提出的相关补充、细化条款的合法性和合理性进行分析，发现可能损害招标人的合法利益、增加了招标人的义务，招标代理机构应当及时告知招标人并提出合理化建议。

10.1.4招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内签订合同。由于中标人拒绝签订合同，未按照招标文件规定的形式、金额、递交时间等要求提交履约保证金或者其他原因导致在规定期限内合同无法签订的，招标代理机构应当及时告知招标人存在的风险以及补救建议，并协助招标人办理相关事宜。

- 10.2退还投标保证金

10.2.1招标人委托招标代理机构收取投标保证金的，招标代理机构最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人足额退还投标保证金及银行同期存款利息。

10.2.2以现金、支票、汇票或者转账形式递交投标保证金的，招标代理机构应当同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息。招标代理机构应当在招标文件中明确投标保证金的银行同期存款利息计算办法，以及退还的时间、程序和方法。

10.2.3以保函形式递交投标保证金的，如果投标人要求退还保函，招标代理机构最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还保函。

10.2.4出现以下情形时，除非招标文件另有规定，投标保证金不予退还：

1投标人在投标有效期内撤销投标；

2中标人无正当理由不与招标人签订合同；

3在签订合同时中标人向招标人提出附加条件；

4中标人不按照招标文件要求提交履约保证金。

10.2.5以保函形式递交投标保证金的，如果出现投标保证金不予退还的情形，招标代理机构应当根据招标人要求协助其向出具保函的金融机构、担保机构或者其他机构进行索赔。

- 10.3协助处理其他事项

10.3.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合国家相关法律法规规定，向有关行政监督部门提出投诉并得到受理的，招标代理机构应当对行政监督部门依法开展的调查取证以及相关处理工作予以配合 。

10.3.2招标人被举报、申请行政复议或者接受审计、巡视，招标代理机构可协助招标人依法处理相关事宜。

10.3.3在合同履行过程中，招标代理机构可以协助招标人进行合同交底、合同条款解释等合同管理工作。

10.3.4招标人提出特别要求时，招标代理机构可在其资格和能力的范围内向招标人提供其他专业服务。

- 11档案管理

11.0.1招标代理机构应建立完善的招标代理业务档案管理制度，设置专人负责收集、整理、保存招标投标活动中形成的各种载体、文件资料。

11.0.2招标档案应字迹清晰、图表整洁、条理有序，签字盖章手续完备，能够真实反映招标代理活动的全过程。

11.0.3招标档案整理应按招标代理机构自留档案、移交招标人档案和相关行政监督管理部门备案档案共三类分别整理，组成符合档案要求的案卷。

11.0.4招标工作结束后，招标代理机构应及时将移交招标人档案整理成册后移交给招标人，并与招标人办理书面交接手续。

11.0.5招标代理机构自留档案应在专用场所保存，场所应当具有防盗、防火、防潮、防霉等安全设施，对破损、霉变、散失的档案，应及时采取抢救、复制、搜集等补救措施，确保档案的安全与完整。

11.0.6招标档案的保存期限应符合本市相关规定，其借阅、归还、销毁应有详细记录。

- 12招标代理服务费

12.0.1招标代理服务费实行市场调节价。

12.0.2招标代理机构和招标人应当根据招标代理业务性质、委托招标代理业务范围、委托招标项目的技术复杂程度、招标代理服务成本投入、代理服务质量与专业深度、市场物价水平和服务供需状况等因素协商招标代理服务费或者招标代理服务费计算方式。

12.0.3招标代理机构应当与招标人依法签订招标代理委托合同，明确委托招标范围、招标代理服务内容、履约期限、收费标准、支付方式等事项，并提供质量合格的招标代理服务。

12.0.4招标人委托招标代理机构开展本指南第10.1.3项所述的协助签订合同服务、第10.3.4项所述的其他专业服务，招标代理机构应当与招标人就所增加的工作量协商服务费用。

12.0.5招标代理服务费可以由招标人支付，也可由中标人支付，具体收取方式在招标代理委托合同中约定。招标代理服务费由中标人支付的，具体金额或者计算方法、收取时间等需在招标文件中进行说明。

12.0.6因招标代理机构过错或失误给招标人造成损失的，应当按招标代理委托合同的约定予以赔偿。

12.0.7非因招标代理机构过错造成重新招标或者终止招标的，招标代理机构应当与招标人就增加的服务工作内容和工作量以及造成的损失协商增加招标代理服务费用或者补偿招标代理机构实际遭受的损失。

12.0.8招标代理机构应当按照招标人提出的技术、质量要求，如期保质地完成招标代理服务工作，不得出现以下扰乱正常市场秩序和价格机制的行为：

1通过故意减少服务内容、降低服务质量等手段压低服务费价格：

2以明显低于成本的报价甚至零报价或者变相赠送等手段进行恶性竞争；

3通过串通报价等不正当手段承揽代理业务；

4巧立名目强制收费等价格失信行为；

5以收费作为发出中标通知书等服务业务的条件。

- 13评价和改进

13.0.1在本市行政区域内从事招标代理活动的招标代理机构应在市公共资源交易平台招标投标交易系统登记，接受关于项目代理服务质量、优良信用和不良信用等情况的信用评价。

13.0.2招标代理机构的信用评价采用周期性量化计分方式，按照本市招标代理机构的信用评价办法执行。

项目代理服务质量评价实行“一标一评”，评价对象为招标人、评标专家、交易项目所在的交易中心工作人员。

13.0.3招标代理机构的信用评价按照建设工程招标代理机构信用评价体系要求具体实施，信用评价结果对外发布公示。

13.0.4信用评价结果作为行政监督管理部门对招标代理机构实行差别化监督管理以及对招标人选择招标代理机构提供参考的重要依据。

13.0.5招标代理机构应建立自我评价制度,对招标代理服务质量、进度、从业人员能力与水平等进行定期评价，评价内容可包括:

1招标成果文件符合有关法律法规规定及与招标项目特点相匹配的程度,存在重大疏漏或错误的情况;

2招标代理进度满足招标代理委托合同约定的程度;

3招标结果达到招标方案设定的预期目标情况;

4招标代理从业人员的专业技术能力和职业道德素质水平;

5招标代理从业人员的服务态度、服务工作质量和处理问题的能力等。

13.0.6招标代理机构宜对信用评价结果进行分析和讨论，结合自我评价，总结招标代理工作中存在的不足和缺陷，对服务中出现的不合格现象制定纠正和预防措施，定期召开评审会议,对服务质量管理要求的适宜性、充分性及有效性进行评审，提出改进服务管理的措施，持续提高招标代理服务质量。

- 14招标代理行为管理

14.0.1招标代理机构应自觉遵守国家、湖北省及本市有关招投标的法律、法规、规章的相关规定，招标代理行为不得违反以下所列禁止性条款。

1不按项目审批、核准部门审批、核准所确定的招标范围、招标方式、招标组织形式进行招标。

2通过资格预审的申请人少于三个或投标人少于三个时，不按法律法规的规定重新招标。

3依法必须招标的项目未进入公共资源交易平台交易。

4发布公告不规范

（1）依法公开招标的项目不按照规定在指定媒介发布资格预审公告或者招标公告。

（2）在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告或者招标公告的内容不一致。

（3）资格预审公告或者招标公告中有关获取资格预审文件或者招标文件的时限不符合招标投标法律法规规定。

5不按规定编制资格预审文件、招标文件

（1）依法必须招标的项目不按规定使用有关行政监督部门制定的标准文本或者示范文本来编制资格预审文件、招标文件。

（2）设有最高投标限价，不在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。

（3）在招标文件中设置最低限价。

（4）以投标报价是否接近标底作为中标条件，或者以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。

6以不合理的条件限制、排斥投标人或潜在投标人。

7组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

8向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的信息以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

9不按资格预审公告、招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点发售（发布）资格预审文件或者招标文件。

10资格预审文件或招标文件发售期少于5日，电子文件收取费用或纸质文件售价明显高于印刷和邮寄成本，以营利为目的。

11不按规定擅自提高履约保证金额度或者收取政府采购工程项目的履约保证金。

12对资格预审文件或招标文件进行澄清或修改程序不规范，不满足法律法规规定的时间要求。

13开标程序不符合规定

（1）不按照招标文件规定的时间、地点开标。

（2）接受依法应当拒收的资格预审申请文件、投标文件。

（3）对已接受的投标文件开标时不宣读（不展示）。

（4）招标项目设有标底的，在开标时不公布。

（5）未完整记录开标情况影响投诉调查处理或者案件查办。

14未按照招标文件、资格预审文件规定依法组织评标委员会及资格审查委员会组建。

15非法干预或者影响评标过程和结果。

16资格预审结束后，不按法律法规的规定及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书。

17未在法律法规规定的时限内公示评标结果，评标结果公示期少于规定的时限。

18与投标人串通。

19未按照规定处理招标文件、开标、评标结果异议。

20招标人委托投诉的，不按规定的格式、程序和要求进行投诉。

21终止招标时，不及时发布公告，或者未及时以书面形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人；已经发售资格预审文件、招标文件，不及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用。

22招标人未能在投标有效期内完成定标，不通知所有投标人延长投标有效期。

23对招标采购活动的相关文件，在全部移交招标人前未尽到依法妥善保存责任。

24不配合行政监督部门依法实施的监督检查。

25不按照法律规定履行代理职责

（1）在所代理的招标项目中投标、代理投标或者向该项目投标人提供咨询，接受委托编制标底的中介机构参加受托编制标底项目的投标或者为该项目的投标人编制投标文件、提供咨询。

（2）招标代理机构擅自转让招标代理业务或未经招标人书面同意，擅自修改资格预审文件、招标文件、工程量清单、中标通知书。

（3）招标代理机构采取行贿、提供回扣、分成或者给予其他不正当利益等手段承接招标代理业务。

（4）招标代理机构在代理过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益。

（5）招标代理机构与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

（6）招标代理机构泄露应当保密的信息以及隐匿、销毁应当保存的文件资料或者伪造、变造文件资料。

14.0.2招标代理机构在招标代理服务过程中有下列违法违规行为将会被记录，并将按相关规定进行量化计分管理和应用。

1一般违法违规行为

（1）依法公开招标的项目，不按照规定在指定媒介发布资格预审公告或者招标公告。

（2）在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告或者招标公告的内容不一致。

（3）依法必须招标的项目，不按规定使用发展改革部门、综合监管机构会同有关行政监督部门制定的标准文本或者示范文本来编制资格预审文件、招标文件。

（4）设有最高投标限价，不在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。

（5）在招标文件中设置最低限价的。

（6）以投标报价是否接近标底作为中标条件，或者以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。

（7）不按资格预审公告、招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点发售资格预审文件或者招标文件。

（8）组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

（9）对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制、距提交资格预审申请文件截止时间不足 3 日或者距投标截止时间不足 15 日，不对提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间延期的。

（10）不在法定时限内对投标人或其他利害关系人提出的“异议”作出答复的。

（11）对已接受的投标文件开标时不当众拆封、宣读的。

（12）未完整记录开标情况影响投诉调查处理或者案件查办。

（13）不按规定提前抽取评标专家，或将投标人名单及评标项目提前告知评标委员会成员的。

（14）未向评标委员会提供评标所必需的信息。

（15）资格预审结束后，不按法律法规的规定及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书。

（16）收到评标报告后未在法律法规规定的时限内公示评标结果。

（17）收取投标保证金的，不按规定时限退还投标保证金及银行同期存款利息。

（18）当终止招标时，不及时发布公告，或者未及时以书面形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人；已经发售资格预审文件、招标文件，不及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用；已经收取投标保证金，不及时退还所收取的投标保证金和银行同期存款利息的。

（19）对招标采购活动的相关文件，未尽到依法妥善保存责任的。

（20）招标代理机构办理招标人委托的违规事项的。

（21）其他依法应列为招标代理机构的一般违法违规行为。

2较重违法违规行为

（1）列入公共资源招标投标目录的项目，未进入公共资源交易平台交易的。

（2）向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

（3）强制要求投标人组成联合体共同投标。

（4）接受与招标人、招标代理机构有利害关系（如：隶属关系、合作经营关系以及其他利益关系等）可能影响招标公正性的法人、其他组织、个人参加投标的。

（5）以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的。

（6）不按规定擅自提高投标保证金或履约保证金额度的。

（7）资格预审文件、招标文件的售价明显高于印刷和邮寄成本，以营利为目的。

（8）对投标人或其他利害关系人提出的 “异议”不答复、不理睬，继续进行招标投标后续活动的。

（9）接受了依法应当拒收的资格预审申请文件、投标文件的。

（10）不依法组建评标委员会及资格审查委员会的。

（11）在所代理的招标项目中投标、代理投标或者向该项目投标人提供咨询的，接受委托编制标底的中介机构参加受托编制标 底项目的投标或者为该项目的投标人编制投标文件、提供咨询的。

（12）不按照招标文件规定的时间、地点开标。

（13）未能在投标有效期内完成定标，且没有通知所有投标人延长投标有效期。

（14）评标结果公示期少于规定的时限的。

（15）不配合投诉调查处理或者案件查办。

（16）其他依法应列为招标代理机构的较重违法违规行为。

3严重违法违规行为

（1）配合、帮助招标人实施规避招标、不依法确定中标人的。

（2）采取行贿、提供回扣、分成或者给予其他不正当利益等手段承接招标代理业务的。

（3）在代理过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益。

（4）擅自转让招标代理业务或未经招标人书面同意，擅自修改资格预审文件、招标文件、工程量清单、中标通知书的。

（5）在有关部门处理投诉、查办案件调查有关情况时，提供虚假情况或者作伪证。

（6）构与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

（7）泄露应当保密的信息以及隐匿、销毁应当保存的文件资料或者伪造、变造文件资料。

（8）其他依法应列为招标代理机构的严重违法违规行为的。

4特别严重违法违规行为

（1）在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人。

（2）直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息。

（3）明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价。

（4）授意投标人撤换、修改投标文件。

（5）明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便。

（6）与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（7）已选定中标人或者已签合同、甚至合同已开始实施或者工程已进场施工，后补办招标过程及手续。

14.0.3招标代理机构应遵守本市公共资源交易场所的交易规则和相关规定，维护良好的进场交易秩序，提供规范的招标代理服务。

14.0.4招标代理机构在进场服务过程中有下列差错行为将被记录及公示：

1项目登记阶段

（1）未正确录入项目注册、招标方案等信息;

（2）未按规定使用资格预审文件、招标文件示范文本的;

（3）编制的招标(资格预审)文件中内容不全、有歧义或前后不一致，或者设置的资格条件存在错误的;

（4）向投标(资格预审申请)人收取招标(资格预审)文件、图纸等不应当收取的费用的;

（5）发出的资格预审合格通知书(投标邀请书)与通过资格预审的申请人名单不一致的;

（6）投标(资格预审申请)截止时间变更，未同步在系统中变更场地预约的;

（7）资格预审文件、招标文件发出后，擅自终止招标的;

（8）专家抽取信息(时间、人数、专业、回避信息等)录入错误，或者专家抽取申请与招标文件不符的;

2开标评标阶段

（1）在开评标环节，工作人员未挂牌上岗的;

（2）无正当理由延长解密时间，投标(资格预审申请)文件应退未退的;

（3）组织开标时，工作流程或者操作出现错误，影响开标工作的;

（4）未经许可进入评标现场，或者经许可进入评标现场但未按规定办理进出登记手续的;

（5）未按要求进行评标准备或者未向评标(评审)委员会提供评标所必需的信息材料的;

（6）未按规定对评标(资审)结果进行形式核查导致复评或重新修正的;

（7）未按规定支付评标专家劳务费的;

（8）未履行保密义务，违规对外透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况的;

3定标阶段

（1）未按要求进行评标结果公示，公示的中标候选人名称、排序或其他信息有错误或者应当公示的内容不完整的;

（2）未按规定发出中标通知书或者发出的中标通知书中的相关内容有错误的;

（3）招标异常未在电子交易平台办理招标异常手续的;

（4）办理了项目容缺手续，未按承诺期限补齐相关资料的;

（5）未在电子交易平台中回复投标人提出的异议的;

4其他情形

（1）未按相关规定完成交易流程的;

（2）录入电子交易平台的相关信息不完整或错误的;

（3）发布的信息有误，被政府网站等管理部门纠错曝光或者造成其他不良影响的;

（4）提供与招标有关的资料弄虚作假的;

（5）其他不遵守电子交易平台规则规定，影响招投标工作正常进行的差错行为。

14.0.5被记录及公示的差错行为可作为招标人选择招标代理机构重要的参考依据。

- 本指南用词说明

1为便于在执行本指南条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下:

（1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

（2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

（3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词:

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

（4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2条文中指定应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

1《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013

2《建设工程造价咨询规范》GB/T51095-2015

3《招标代理服务规范》GB/T 38357-2019

武汉市建设工程招标代理业务操作技术指南

- 条文说明

目   次

1 总则	88

2 术语	89

3 基本规定	90

3.1 一般规定	90

3.2代理委托合同	90

3.3招标代理服务工作流程	90

4 招标准备	92

4.1 一般规定	92

4.2 招标代理项目组	92

4.3 基础资料信息	92

4.4 招标总体策划	92

4.5 招标方案	93

5资格预审文件、招标文件	94

5.1 一般规定	94

5.2资格预审文件	94

5.4设计招标文件	94

5.5施工招标文件	95

6资格预审	97

6.3发布资格预审公告	97

6.5资格预审文件澄清与修改	97

6.6接收资格预审申请文件	97

7招标投标	98

7.3发布招标公告或投标邀请书	98

7.5组织现场踏勘	98

7.6组织召开投标预备会	98

7.7招标文件的澄清或者修改	98

7.8接收投标文件	98

8开标、评标	99

8.1组织开标	99

8.2组织评标	99

9中标	100

9.1评标结果公示	100

9.2协助定标	100

10后续服务	101

10.3协助处理其他事项	101

11档案管理	102

12招标代理服务费	103

13评价和改进	104

14招标代理行为管理	105

- 1 总则

1.0.1本指南是从建设工程招标代理业务操作的角度实施有关招标投标活动，结合武汉市实际情况，作为指导招标代理机构提供标准化、规范化、程序化招标代理服务的依据。

1.0.2依法必须进行招标的建设工程项目是指按照国家有关规定纳入强制性招标范围的房屋建筑和市政基础设施工程。

1.0.3利用信息网络进行建设工程电子招标投标的，有关交易平台、适用范围、总体职责以及相关特殊要求等，招标代理活动应从其规定。

- 2 术语

2.0.11本指南的招标类型系狭义的招标类型，按照建设工程依法必须招标项目类型进行划分。

2.0.16资格预审是在投标前对获取资格预审文件并提交资格预审申请文件的潜在投标人进行的资格审查。资格后审是指开标后对投标人进行的资格审查。

2.0.20标底应用不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，或者以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。

2.0.25招标投标负面清单是将负面禁止行为“一单尽列”，划定了招标代理业务操作“红线”。

- 3 基本规定

- 3.1 一般规定

3.1.1专业技术人员应具备招标相关的技术、经济、管理和法律法规等专业知识，具有建设工程相关专业技术职称或者建设工程类注册职业资格，提供招标服务所需要达到的职业能力。

招标代理服务场所和设施应具备一定面积的开评标场地和满足要求的录音录像等监控设备。

3.1.4招标代理从业人员不遵守职业道德体现在：

1承揽业务提出过度承诺或提出实施成本与市场价格水平明显不符的过低报价；

2故意贬低或者恶意诋毁同行企业和人员；

3利用获取的企业商业和技术秘密盈利。

- 3.2代理委托合同

3.2.1 代理委托合同属于委托合同，根据《中华人民共和国民法典》第九百二十二条规定 受托人应当按照委托人的指示处理委托事务 ，代理委托合同应明确相关招标事宜。

3.2.3根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号），全面放开实行政府指导价管理的建设项目招标代理费，实行市场调节价。

- 3.3招标代理服务工作流程

3.3.1 关于招标代理服务工作阶段划分

1 招标准备工作中“招标登记”并非法律、法规的规定，因本市招标投标活动开始前应到建设行政管理部门或其指定的网站上进行项目登记，经其备案后方可开展招标投标活动，故作为招标准备工作列入。

- 4 招标准备

- 4.1 一般规定

4.1.1本阶段内容包括编制资格预审文件(如需)、招标文件(含施工招标编制工程量清单、标底或最高投标限价)，考虑到资格预审文件、招标文件的编制系招标代理活动中的重要内容，故将“资格预审文件、招标文件”以章单列。

4.1.5招标代理服务的风险指招标代理活动由于招标代理机构外部和内部的各种不确定因素和事件的出现，使招标代理活动的过程和结果与预期目标相偏离的程度和可能性。一般包括政策风险、道德风险、管理风险、决策风险等。

- 4.2 招标代理项目组

4.2.1项目负责人应根据招标项目的类型、技术、规模等要素任命，并具有同类建设工程招标代理工作经验。

- 4.3 基础资料信息

4.3.2本条第2款第（1）-（5）项适用于设计方案招标；设计团队招标仅满足本规范第4.3.1条相关要求即可。

本条第6款工程总承包招标、全过程工程咨询、暂估价招标，应分别依据招标类型和招标内容按本条收集相关资料的规定采用，重复内容限于篇幅，未详细列明。

- 4.4 招标总体策划

4.4.1招标总体策划是围绕建设工程整体建设目标，从宏观的角度对工程建设整体招标活动进行的规划，是指导招标工作具体开展的全局性指导文件。

4.4.4招标实践中，一般对建设周期长的大型建设工程全过程招标应制定招标总体策划。其余建设工程的招标总体策划和招标方案可以合一。大型建设工程具体可按照建设行政管理部门工程设计分类标准的规定采用。

- 4.5 招标方案

4.5.6本条第4款（2）项中的“……或者招标人认可的其他计价方式等。”是指招标代理机构根据招标人要求，采用计价规范、本市及行业建设行政管理部门相关发布的计价定额等以外的其他工程量计算规则，或者招标人或招标代理机构自行编制的工程量计算规则。

本条第6款中的“材料、设备等供应方式”，无特殊情况，应以承包人采购为主要方式。

- 5资格预审文件、招标文件

- 5.1 一般规定

5.1.1“标准文件”指本市政府有关部门发布出台的相关标准文本、示范文本等。

5.1.3湖北省委、湖北省政府印发的《关于以市场主体需求为导向打造一流营商环境的若干措施》（鄂发〔2020〕23号）提出了四项举措，其中包括“政府采购招标免收投标保证金和履约保证金”。

- 5.2资格预审文件

5.2.4招标项目为建设工程施工项目，依据市城建委关于印发《武汉市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标申请人资格预审办法》的通知（武城建规〔2018〕5号）第四条规定 对于具有通用技术性能和技术标准，且采用“经评审的最低投标价法”的方法进行评标定标的招标项目，招标人对投标申请人的资格应实行合格制审查；对于技术特别复杂或者具有特殊专业技术要求，且采用“综合评估法”的方法进行评标定标的招标项目，招标人对投标申请人的资格应实行评审制审查。

建设工程施工项目的资格预审文件采用评审制资格审查的，规定数量的潜在投标人应不少12名（含）。

- 5.4设计招标文件

5.4.1设计团队招标主要通过对投标人拟从事项目设计的主要人员构成、业绩经历、对项目的解读和设计构思等评审确定中标人：设计方案招标主要通过对设计方案的评审确定中标人。

5.4.4本条第2款中的“投标方案的内容深度要求”是针对建筑

工程的。其他土木工程可按相关行政管理部门制定的设计文件深度规定，结合建设工程特点编制招标文件。

- 5.5施工招标文件

5.5.4本条内容引用住房和城乡建设部、国家工商总局联合发布的“建设工程施工合同(示范文本)"(GF-2017-0201)通用合同条款。招标代理机构可根据建设工程特点，相应采用其他施工合同示范文本内容。

5.5.10本条第1款“应集中单列所有的否决投标条款”，本市发布的施工标准文本已在招标文件第二章投标人须知单列所有“否决投标的情形”

本条第3款（1）“针对性评审指标”是指对作为工程个体的技术标需重点考虑的技术难点和核心问题所设置的有针对性评审要求。

5.5.11根据《武汉市建设工程工程量清单计价招标评标规程》（武城建〔2018〕89号）第四条评分办法的适用范围如下：

对于施工单项合同估算价在5000万元(不含)以下的，具有通用技术性能和技术标准的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，采用“经评审的最低投标价法”的方法进行评标定标。

对于施工单项合同估算价在5000万元(含)以上的具有通用技术性能和技术标准的房屋建筑和市政基础设施工程，或技术特别复杂或者具有特殊专业技术要求的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目(即指有关部门确定的试点示范工程、重大工程或者经申报审批的施工企业“四新”技术创新试验工程以及项目设计单位或设计行业主管部门出具的采用了新技术、新工艺、新专利技术的书面证明等施工招标项目)，采用“综合评估法”的方法进行评标定标。

- 6资格预审

- 6.3发布资格预审公告

6.3.4本条“发布变更公告” 内容应至少包括延长或重新开放资格预审文件发放时间，满足规定时限不少于5日要求。

- 6.5资格预审文件澄清与修改

6.5.3招标代理机构需发出多次资格预审文件澄清或修改的，同一事项的澄清或修改应明确以发出时间在后的资格预审文件澄清或修改文件为准。

- 6.6接收资格预审申请文件

6.6.3因加密或者密封不合格而被拒收的资格预审申请文件，经申请人再次封装或者加密，并在资格预审文件规定的递交截止时间前递交的，招标代理机构须按规定接收符合要求的申请文件。

- 7招标投标

- 7.3发布招标公告或投标邀请书

7.3.3本条“发布变更公告” 内容应至少包括延长或重新开放招标文件发放时间，满足规定时限不少于5日要求。

- 7.5组织现场踏勘

7.5.7踏勘是投标人的权利，而非投标人在招标投标活动中的义务，不得将踏勘与否作为投标、加分、中标的条件。

- 7.6组织召开投标预备会

7.6.1 投标预备会的召开时间不宜距离招标文件发售截止时间或组织现场踏勘时间过近，应保证所有潜在投标人有充足的时间阅读招标文件相关内容，了解建设工程现场环境和条件。

- 7.7招标文件的澄清或者修改

7.7.2招标代理机构需发出多次招标文件澄清或修改的，同一事项的澄清或修改应明确以发出时间在后的招标文件澄清或修改文件为准。

- 7.8接收投标文件

7.8.3因密封或加密不合格而被拒收的投标文件，经投标人再次封装或加密，并在招标文件规定的递交截止时间前递交的，招标代理机构须按规定接收符合要求的投标文件。

- 8开标、评标

- 8.1组织开标

8.1.3招标代理机构开标准备工作宜包括下列内容：

1开标现场条件，包括预定和布置开标会议室、准备和调试开标需的演示、记录等各类设备设施；

2开标会议资料，包括会议议程、开标记录表、投标文件签收凭证等;

3开标工作人员，包括开标会议主持人、唱标人、记录人及其他辅助工作人员等;

4其他。

8.1.4招标代理机构应采取必要的安保措施，安排专人妥善保管接收的投标文件，不得出现丢失、损坏或泄密情况；必须移动时，招标代理机构应采取必要的措施，移动后投标文件应完好无损。

- 8.2组织评标

8.2.1技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任评标工作的项目，可以由招标人直接确定评标专家。

- 9中标

- 9.1评标结果公示

9.1.1 招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。

9.1.2本条引用《招标公告和公示信息发布管理办法》（发改委第10号令）规定。

- 9.2协助定标

9.2.1当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 10后续服务

- 10.3协助处理其他事项

10.3.1招标代理机构配合行政监督部门依法组织开展的调查取证及相关处理工作，应包括下列内容：

1被投诉人为招标代理机构时，招标代理机构应提供相关文件资料、接受问询、进行陈述和申辩，必要时与投诉人进行质证等;

2被投诉人为招标人，且招标人要求招标代理机构协助配合调查的，招标代理机构应协助招标人参与调查，以书面形式就投诉事项作出说明，并提交相关证据、依据和其他有关材料。

- 11档案管理

11.0.1 本条“各种载体、文件资料”包括电子文件，电子文件资料的内容必须与纸质档案资料一致。

- 12招标代理服务费

12.0.1招标代理服务费实行市场调节价后，招标代理机构应严格遵守《中华人民共和国价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规规定，告知委托人有关服务项目、服务内容、服务质量，以及服务收费标准等，并在招标代理委托合同中约定。

- 13评价和改进

13.0.1 本条项目代理服务质量情况是指代理机构从事建设工程

代理活动时的服务态度、服务程序、服务行为等情况；优良信用情况是指代理机构获得市级（设区市）以上有关行政主管部门或行业组织设立有关招标代理活动的表彰、奖励；不良信用情况是指代理机构在代理活动中违反有关法律、法规、规章或有关规定，受到有关行政监管部门的行政处罚（处理)。

- 14招标代理行为管理

14.0.1本条第15款非法干预或者影响评标过程和结果，包括但不限于以下行为：

1不按规定提前抽取评标专家，或将投标人名单及评标项目提前告知评标委员会成员的。

2未向评标委员会提供评标所必需的信息。

3向评标委员会明示或暗示其倾向或排斥特定投标人。

4在评审结果确定前泄露评标委员会或者资格审查委员会成员名单。

本条第18款与投标人串通，包括但不限于以下行为：

1在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人。

2直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息。

3明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价。

4授意投标人撤换、修改投标文件。

5明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便。

6与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

14.0.2 本条第2款较重违法违规行为（5）以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的，有以下行为：

1就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息。

2设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关。

3依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件。

4对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准。

5限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商。

6依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式。

7以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。